| Сведения о ходе реализации муниципальных программ Кировского муниципального района Ленинградской области за I кв. 2015 года |
| --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2015 год, тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 1 кв.2015 года, тыс. руб. | % исполнения программы за 1 кв. 2015 года | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту |
|  | Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики ** | 9 372,06 | 2 095,43 | 22,4 | низкая |
| Управление по ЖКХ, дорожному хозяйству и связи |
|  | Обеспечение качественным жильем граждан ** | 6 500,00 | 69,69 | 1,1 | низкая |
|  | Обеспечение повышения энергоэффективности ** | 5 607,357 | 808,0 | 14,4 | низкая |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог ** | 3 487,50 | 452,64 | 13,0 | низкая |
| Комитет образования |
|  | Развитие образования ** | 1 249 496,33 | 232 001,30 | 18,6 | низкая |
| Комитет социальной защиты населения |
|  | Социальная поддержка отдельных категорий граждан ** | 516 586,70 | 101 981,64 | 19,7 | низкая |
| Управление культуры |
|  | Культура ** | 101 657,12 | 23 028,27 | 22,2 | низкая |
| Отдел сельского хозяйства |
|  | Развитие сельского хозяйства ** | 3 930,00 | 0,0 | 0,0 | низкая |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2015 год, тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 1 кв.2015 года, тыс. руб. | % исполнения программы за 1 кв.2015 года | Оценка эффективности реализации программы * |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МКУ «Управление капитального строительства», управление экономического развития |
|  | Комплексное развитие**, - подпрограмма "Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта**» - подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса**» | 209 159,91 840,00 | 2 247,73 0,00 | 1,1 0,0 | низкая низкая |
| Отдел по делам ГО и ЧС |
|  | «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения **» | 1 887,08 | 156,09 | 8,3 | низкая |
|  | «Управление финансами**» | 94 636,23 | 18 297,55 | 19,3 | низкая |
|  | ВСЕГО | 2 204 320,29 | 381 138,34 | 17,29 | низкая |

* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих  интервалах  значений показателей:

-79%  и менее процентов выполнения  мероприятий  программы - «низкий  или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения  мероприятий  программы - «средний или удовлетворительный уровень               эффективности»;

-  95%  и более процентов выполнения  мероприятий  программы –« высокий уровень эффективности».

** - «в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»  или «на территории  Кировского муниципального района Ленинградской области» (по смыслу)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  отчету  об оценке эффективности выполнения муниципальных программ

на  территории  Кировского муниципального района Ленинградской области

за   январь-март 2015 года

В бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2015 год  предусмотрено финансирование 11 муниципальных программ в объеме 2 204,32  млн. рублей.

Фактическое финансирование программ из всех источников составило за 1 квартал 2015 года 380,33 млн. рублей  или 17,3% от запланированных на год.

Обязательства по финансированию  муниципальных программ по другим источникам выполнены:

- средства федерального бюджета поступили по программе  «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в объеме 6 237,61  тыс. рублей;

- средства областного бюджета поступили по 2 программам «Развитие образования», «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»   в объеме 190 752,87 тыс. рублей.

Исполнение большей части  мероприятий программ запланировано на 2 и 3 квартал текущего года.

.

Заместитель главы администрации

по экономике                                                                                  Н. В. Малык

исп.  Е.М. Сидоренкова, 8 813 62 22 503