|  |
| --- |
| **Сведения о ходе реализации муниципальных программ****Кировского муниципального района Ленинградской области за 2016 год** |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2016 год,тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 2016 год,тыс. руб. | % исполнения программы за 2016 год | Оценка эффективности реализации программы \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту***  |
|  | **Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики** \*\* | 10 448,7 | 9 568,5 | 91,5 | средняя |
| ***Управление по ЖКХ, дорожному хозяйству и связи*** |
|  | **Обеспечение качественным жильем граждан** \*\* | 36 905,6 | 36 085,7 | 97,7 | высокая |
|  | **Обеспечение повышения энергоэффективности** \*\* | 10 190,5 | 4 423,9 | 43,4 | низкая |
|  | **Ремонт и содержание автомобильных дорог** \*\* | 10 194,2 | 6 160,7 | 60,4 | низкая |
| ***Комитет образования*** |
|  | **Развитие образования** \*\* | 1 465 923,6 | 1 430 366,2 | 97,6 | высокая |
| ***Комитет социальной защиты населения*** |
|  | **Социальная поддержка отдельных категорий граждан** \*\* | 151 971,2 | 143 623,9 | 94,5 | средняя |
| ***Управление культуры*** |
|  | **Культура** \*\* | 117 487,0 | 116 715,8 | 99,2 | высокая |
| ***Отдел сельского хозяйства*** |
|  | **Развитие сельского хозяйства** \*\* | 3 450 ,0 | 3 282,0 | 95,1 | средняя |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Планируемый объем финансирования на 2015 год,тыс. руб. | Фактический объем финансирования за 2015 год,тыс. руб. | % исполнения программы за 2015 год | Оценка эффективности реализации программы \* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***МКУ «Управление капитального строительства»***  |
|  | **«Комплексное развитие**\*\*,**"Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта\*\*»**  | 164 367,6 | 71 120,4 | 43,2 | низкая |
| ***Отдел по делам ГО и ЧС*** |
|  | **«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения** \*\*» | 1 000,0 | 528,8 | 52,8 | низкая |
| ***Комитет финансов*** |
|  | **«Управление муниципальными финансами\*\*»** | 113 669,8 | 110 762,7 | 97,4 | высокая |
| ***Отдел по развитию малого и среднего бизнеса и муниципальных услуг*** |
|  | **«Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса\*\*»** | 2 405,0 | 2 405,0 | 100,0 | высокая |
|  | **ВСЕГО** | **2 088 013,2** | **1 935 043,6** | **92,7** | удовлетворительный уровень эффективности |

\* - оценка эффективности реализации муниципальной программы выражается в следующих интервалах значений показателей:

-79% и менее процентов выполнения мероприятий программы - «низкий или неудовлетворительный уровень эффективности»;

- 80% и более процентов выполнения мероприятий программы - «средний или удовлетворительный уровень эффективности»;

- 95% и более процентов выполнения мероприятий программы - «высокий уровень эффективности».

\*\* - «в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» или «на территории Кировского муниципального района Ленинградской области» (по смыслу)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об оценке эффективности выполнения муниципальных программ**

**на территории Кировского муниципального района Ленинградской области**

**за январь-декабрь 2016 года**

**В бюджете Кировского муниципального района Ленинградской области на 2016 год было предусмотрено** финансирование 12 муниципальных программ в объеме 2 088 013,2 млн. рублей.

**Фактическое финансирование программ** из всех источников составило 1 935 043,6 млн. рублей или 92,7% от запланированных на год.

Обязательства по финансированию муниципальных программ по другим источникам выполнены:

* средства федерального бюджета поступили по 4 программам в объеме 3,5 млн. руб.;
* средства областного бюджета поступили по 9 программам в объеме 1 333,1 млн. руб.;

Таким образом, на финансирование программной части районного бюджета в отчетном 2016 году направлено 87% от общей суммы расходов районного бюджета.

Из 12 программ высокий уровень эффективности исполнения по 5 программам:

* «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса»- 100,0%.
* «Культура»- 99,3%;
* «Обеспечение качественным жильем граждан» - 97,7 %;
* «Развитие образования» - 97,6% выполнения;
* «Управление муниципальными финансами» -97,4% выполнения;

Удовлетворительный уровень эффективности исполнения по 3 программам:

* «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» -94,5%;
* «Развитие сельского хозяйства» -95,1
* «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики» -91,5%;

Низкий, неудовлетворительный уровень эффективности по 4 программам:

* «Комплексное развитие района» - «Адресная программа капитального строительства и капитального ремонта» - 43,2%;
* «Ремонт и содержание автомобильных дорог» - 60,4%;
* «Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения» - 52,8%.
* «Обеспечение повышения энергоэффективности» - 43,4%.

По вышеуказанным программам оценка проведена в части финансирования, для более полной оценки эффективности исполнения программ необходимо оценить **достигнутые значения показателей** по запланированным мероприятиям программы в сравнении с базовыми или планируемыми показателями.

Программа **«Развитие образования»** состоит из 8 подпрограмм, все основные показатели муниципальной программы выполнены на 100%, по 8 показателям из 41 достигнутые значения незначительно превышают планируемые показатели. Остались не достигнуты следующие показатели:

- показатель 1 задачи 4 - удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей планировали 19%, выполнили- 13,3%. Это объясняется незначительным притоком молодых специалистов в район (планировали прием 15 молодых специалистов, пришло 11 специалистов, из них в школы только 7 человек);

- показатель 5 задачи 4 – соотношение средней заработной платы работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций, планировали 100%, выполнили 80,2%. Недостаток средств в муниципальном бюджете (финансирование заработной платы педагогов доп. образования осуществляется из муниципального бюджета, педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений – из регионального);

- показатель 6 задачи 2 – доля учащихся образовательных учреждений, занимающихся во вторую смену составила 5,1%. Объясняется это тем, что приостановлено строительство общеобразовательной школы в г.Шлиссельбург и довольно трудно идут переговоры с ОАО «РЖД» о выкупе «СОШ № 37 ОАО «РЖД» в п. Мга.

 В отношении финансирования мероприятий муниципальной программы следует отметить:

- не израсходованы средства по подпрограмме 4 «Кадровое обеспечение системы образования» в сумме 900,0 тыс. рублей, которые были выделены из муниципального бюджета на софинансирование приобретения квартиры педагогическому работнику, в связи с тем, что в 2015 году Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области не проводил конкурс по отбору муниципальных образований Ленинградской области на право получения в 2015 году субсидий из средств областного бюджета для приобретения (строительства) жилья педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Ленинградской области и членам их семей в рамках реализации ГП "Современное образование ЛО";

- деньги в сумме 720,0 тыс. рублей, выделенные на реконструкцию детского сада на 55 мест г. Шлиссельбург, в связи с тем, что реконструкция была приостановлена.

Все подпрограммы муниципальной программы (8 подпрограмм) профинансированы в разном объеме. Процент финансирования составляет от 93,2% до 99,0%.

На территории Кировского района реализуется муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»**, работающая в соответствии с региональной программой.

Одним из основных направлений в районе является развитие массовой физической культуры и спорта в целях укрепления здоровья и внедрения в быт здорового образа жизни, создание условий для занятий трудящихся физической культурой.

Обеспеченность Кировского муниципального района Ленинградской области объектами физической культуры и спорта составляет 17%. Согласно статистическим данным на территории района расположено 130 спортивных сооружения, из них 3 стадиона, 42 спортивных площадки, 21 футбольное поле, 38 спортивных зала.

В районе работают 6 учреждений физической культуры и спорта: МБОУ ДОД «Кировская ДЮСШ», МБОУ ДОД «Отрадненская ДЮСШ», МБОУ ДОД «ДЮСШ по футболу», МАУ «Спортивно-зрелищный комплекс», МУ «Шлиссельбургский физкультурно-спортивный комплекс» (бассейн), УМП «Плавательный бассейн».

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту координирует работу данных учреждений, совместно организует и проводит массовые физкультурные и спортивные мероприятия, оказывает финансирование мероприятий, методическую помощь.

 Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Кировском муниципальном районе в 2016 году составила 30390 человек, что составило на 598 чел. больше чем в предыдущем году. В том числе: учащихся и студентов – 13391 чел.; в организациях дополнительного образования детей - 2744 чел.; численность занимающихся видами спорта, которым присвоены спортивные звания и спортивные разряды – 571 чел.; численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - 1004 чел.; численность лиц, принявших участие в сдаче нормативов ГТО – 360 человек, численность лиц, выполнивших нормативы ГТО – 56 чел.

На территории Кировского муниципального района Ленинградской области в 2016 году отделом организовано и проведено 130 официальных муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий, с охватом более 4000 человек.

Количество областных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проведенных на территории спортивного учреждения - 57;

Количество межрегиональных, всероссийских и международных соревнований, проведенных на территории спортивного учреждения - 1;

Количество учебно-тренировочных мероприятий, проведенных на территории спортивного учреждения- 5;

Количество членов сборных команд Ленинградской области и членов сборных команд Российской Федерации - 49.

 Проведены следующие мероприятия:

- спартакиада школьников по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, плавание, ОФП, мини-футболу, настольному теннису;

- спартакиада допризывной молодежи по стритболу, лыжные гонки, легкой атлетике, ОФП, стрельба;

- мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ОФП, лыжные гонки, плавание, стрельба);

- спартакиада Кировского муниципального района Ленинградской области по лыжным гонкам, плаванию, настольному теннису, стрельбе, волейболу, баскетболу, шахматам, дартсу;

 - районные турниры по флорболу, стритболу, волейболу, футболу;

 - первенство района по спортивному ориентированию;

- соревнования среди детей дошкольного и младшего школьного возраста «Олимпийские звездочки»;

- соревнования по таэквон-до «Кубок Солдатской Славы»;

- районные соревнования «Спортивная семья»;

- спортивно-массовые мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника;

- районный спортивно-туристский слет, посвященный Году семьи в ленинградской области;

- соревнования по флорболу на Кубок главы Кировского района Ленинградской области;

- 31 легкоатлетический пробег «Синявинские высоты»;

- первенство Кировского района Ленинградской области по рукопашному бою;

- областные соревнования по волейболу среди девушек «Памяти Олимпийского Чемпиона А. А. Рощина»;

- открытый турнир на призы главы Кировского муниципального района Ленинградской области по тхэквондо и другие.

 В соревнованиях разного уровня (103) приняло участие 1546 человек.

С января по декабрь 2016 года спортсмены Кировского района приняли участие в следующих мероприятиях:

- первенство Ленинградской области по боксу, волейболу, футболу, рукопашному бою, плаванию, художественной гимнастике, тхэквондо, спортивному ориентированию, настольному теннису;

- кубок Ленинградской области по рукопашному бою, футболу, волейболу, спортивному ориентированию.

- чемпионат СЗФО по шахматам, волейболу, шахматам, плаванию ;

- областной этап Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч;

- областные соревнования по плаванию «Веселый дельфин»;

- областной фестиваль ГТО среди школьников;

- Спартакиада Ленинградской области среди инвалидов по слуху по волейболу, мини-футболу, боулингу, настольному теннису, шахматам, бадминтону;

- областные соревнования по спортивному ориентированию «Всероссийский Азимут»;

- Спартакиада ГТО;

- «Кросс нации»;

- Спартакиада пенсионеров Ленинградской области;

- Чемпионат Ленинградской области по волейболу среди инвалидов по слуху;

- Областные соревнования по спортивному ориентированию «Яркий мир»;

- Всероссийские соревнования по рукопашному бою;

- Областные, всероссийские и международные соревнования по художественной гимнастике и др.

Одной из проблем в полноценном развитии физической культуры и спорта является отсутствие и недостаточность спортивных сооружений, спортивного оборудования и спортивного инвентаря в городских и сельских поселениях Кировского муниципального района Ленинградской области.

**Молодежная политика.**

Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту комитета образования администрации Кировского муниципального района координирует работу общественных молодежных и спортивных организаций.

 В районе насчитывается 11 общественных спортивных и молодежных организаций, основными видами деятельности, которых является: патриотическое воспитание молодежи, спортивный досуг, работа с трудными подростками, пропаганда здорового образа жизни.

Активно в районе работают молодежный волонтерский клуб «Живи смелее», «Волонтерский корпус 70-летия Победы», детская общественная организация «МИнОГА», молодежный спортивный клуб «Street Workout», участниками которых являются подростки от 14 лет и старше. С января по сентябрь 2016 году в молодежных мероприятиях (акциях, конкурсах и др.) приняло участие около 4000 человек. Проведено 84 мероприятие.

Проведены мероприятия:

- патриотическая акция «День снятия блокады Ленинграда»;

- акция «Дед Мороз идет в гости»;

- акция, приуроченная Дню памяти воинов интернационалистов;

- молодежный флешмоб, посвященный Дню Святого Валентина;

- молодежно-досуговые игры «Уютные игры»;

- круглый стол с молодежным активом «Выборы-2016»;

- районный конкурс «Что? Где? Когда?»;

- районный конкурс молодого избирателя «Я на выборы пошел»;

- районная военно-патриотическая игра «Зарница»;

- районная «Школа актива» с участие несовершеннолетних, состоящих на учете КДН;

- районная акция «Чистый дом»;

- районная акция «Улица без табака»

- Районная акция «Георгиевская ленточка», в рамках которой волонтерами было жителям района роздано 9600 лент.

- районное мероприятие для юношей допризывного возраста «Весенний день призывника»

- молодежная акция «Свеча памяти»

- акция, приуроченная Дню борьбы с наркобизнесом;

- молодежный фестиваль «За нами будущее»;

- акция «Триколор, рожденный в 90-х»;

- районный фестиваль «Здоровье – это здорово»;

- школа молодого предпринимателя Ленинградской области и др.

Молодежь Кировского района приняла активное участие в мероприятиях комитета по молодежной политике Ленинградской области:

- патриотическая акция «Дорога жизни возле Цветка жизни»;

- конкурс «Юный журналист»;

- конкурс «Молодой избиратель»;

- профильная смена «Школа лидера»;

- «Волонтеры Победы»;

- 14 областной конкурс молодых семей;

- областной этап конкурса «Молодой избиратель»;

- молодежный форум СЗФО «Ладога»;

- «День флага»;

- фестиваль «Здоровье – это здорово!»;

- форум молодежи Ленинградской области;

- туристский слет среди молодежи НКО;

- «День призывника»;

- районный этап областного конкурса «В ритме жизни»;

- КВН среди школьных команд;

- патриотическое молодежное мероприятие «День неизвестного солдата»;

- молодежная акция «Всемирный день против СПИДа»;

- мероприятие по популяризации культуры безопасности в молодежной среде», «День безопасности»;

- итоговый Молодежный бал Кировского района и др.

В соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 23 марта 2016 года № 543 «Об организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков летом 2016 года», в летний период было проведение 9 спортивно-оздоровительных похода, 2 учебно-тренировочных сбора, в том числе поход с несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН ОВД. В данных мероприятиях приняли участие 230 детей и подростков.

Ежегодно молодежь Кировского района активно принимает участие в мероприятиях по благоустройству памятных и мемориальных мест.

Молодежь Кировского района приняла активное участие в мероприятиях комитета по молодежной политике Ленинградской области. В общеобразовательном форуме «Ладога 2016», приняло участие 20 человек, в профильных и тематических сменах ЛОГУ «Молодежный», областных конкурсах участвовало 28 человек, во Всероссийском форуме рабочей молодежи 2 человека, во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме» 1 чел., в областном конкурсе молодых семей 8 чел., в областном конкурсе «Молодой избиратель» 14 чел., в областном Фестивале трудовых династий 6 чел.

В 2016 году деятельность управления культуры и подведомственных учреждений сферы культуры была направлена на реализацию муниципальной программы **«Культура Кировского района Ленинградской области».**

В целях развития сферы культуры Кировского муниципального района Ленинградской области, постановлением администрации от 16 декабря 2016 года № 3067 утверждена муниципальная программа «Культура Кировского района Ленинградской области».

Целью программы является обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни путем создания условий для творческой самореализации населения и сохранения единого культурно-информационного пространства Кировского района Ленинградской области.

 Программа состоит из 5-ти подпрограмм:

1. «Развитие библиотечного обслуживания»;

2. «Развитие дополнительного образования в области искусств»;

3. «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения Кировского района»;

4. «Противопожарная безопасность учреждений культуры»;

5. «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области».

**Подпрограмма № 1 «Развитие библиотечного обслуживания»**

На 100% обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» (МКУК «ЦМБ»), в состав которого входят 15 структурных подразделений (7 сельских, 3 детских и 5 городских библиотек). Развитие библиотечного дела реализуется на основе современных технологий: компьютеризировано 100 процентов библиотек, выход в сеть Интернет имеет 10 библиотек, в том числе – 11 ПК предназначены для работы пользователей библиотеки, работают 3 Центра общественного доступа (г. Кировск, п. Синявино), в 2016 году открыт центр общественного доступа в п. Назия, приобретено 5 комплектов компьютерного оборудования, произведено обслуживание фильтра, ограничивающего доступ к Интернет – ресурсам, установленного на 16 компьютерах, который ограничивает доступ к Интернет-ресурсам, и обновление сайта МКУК «ЦМБ».

Согласно Плану мероприятий («дорожной карте»), утвержденной постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 11.05.2016 года № 947, средняя заработная плата работников учреждений культуры за 2016 год составила 26 028 рублей (83 % к средней заработной плате в Ленинградской области (31 532 руб.).

За 2016 год 14899 читателей воспользовались услугами библиотек МКУК «ЦМБ», посетили библиотеки МКУК «ЦМБ» 104080 раз (в том числе удалённые пользователи посредством сайта МКУК «ЦМБ»), 264560 экземпляров книг и журналов было выдано из фондов муниципальных библиотек, книжный фонд обновился на 5 834 экземпляра. Общее количество экземпляров составляет – 239 666 ед., что на 2% меньше, по сравнению с базовым значением показателя (245 698 экз.). Уменьшение книжного фонда МКУК ЦМБ" -  это естественный процесс, т.к. с каждым годом фонд имеет свойство морально устаревать и изнашиваться физически, кроме того финансирование  на комплектование книжных фондов МКУК "ЦМБ"  из федерального и областного бюджетов с каждым годом уменьшается, а стоимость книжной продукции увеличивается.

Всего за отчетный период проведено 1 544 мероприятия, в т.ч. 1 063 для детей. На них присутствовало 29 066 человек, в т.ч. 20 707 детей. Количество публикаций о работе МКУК «ЦМБ» в СМИ составило– 105 публикаций.

**Подпрограмма № 2 «Развитие дополнительного образования в области искусств»**

Муниципальным бюджетным учреждениям дополнительного образования предоставлены субсидии для 100 % обеспеченности их деятельности. 100 % оплачены коммунальные услуги муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

 Все учреждения дополнительного образования получили лицензию на образовательную деятельность, количество педагогических работников составило 113 человек (свыше 70 % с высшей или первой квалификационной категорией)**.** 8 преподавателей удостоены звания «Заслуженный работник культуры РФ». 3 коллектива имеют звание «образцовый самодеятельный коллектив».

 Выполняется комплекс мер по выявлению и поддержке одаренных детей, а именно:

- созданы условия для развития способностей детей и молодежи независимо от социального положения и финансовых возможности семьи: *на 01 сентября 2016 года в учреждениях дополнительного образования 1 476 бюджетных мест*, что на 6% больше, по сравнению с базовым значением показателя (1 387 уч.)*;*

- организованы конкурсные творческие мероприятия для детей и молодежи:  *За 2016 года реализовано 12 конкурсных проектов (конкурсы, выставки и фестивали самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства).* Учащиеся учреждений дополнительного образования в 2016 году активно участвуют в конкурсных мероприятиях различного уровня, добиваясь хороших результатов и занимая призовые места.

Одним из важных факторов, влияющих на эффективность образовательного процесса в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, является состояние их материально-технической базы.

В рамках реализации государственной программы Ленинградской области «Развитие культуры в Ленинградской области» было приобретено: 2 проектора, 2 ноутбука, 2 экрана, 40 стульев, 2 радиомикрофона, бас-балалайка, хоровой станок, мебель. В рамках мероприятия «Приобретение (изготовление) сценических костюмов для детских коллективов самодеятельного народного творчества» было приобретено 22 костюма для 2-х вокальных коллективов – 10 для ОСК вокального ансамбля «Кантабиле» («МБУДО «Синявинская детская школа искусств») и 12 костюмов ОСК вокального ансамбля «Веселая компания» (МБУДО «Кировская детская музыкальная школа». Сценические костюмы для вокальных ансамблей были созданы с учетом репертуара коллектива, чтобы полученный образ идеально гармонировал с тематикой выступления, дополняя по смыслу исполняемые произведения.

**Подпрограмма № 3 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала Кировского района»**

Основные мероприятия 2016 года связаны с празднованием 71 –ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Годом кино в Российской Федерации и Годом семьи в Ленинградской области. За отчетный период в рамках действующей программы были организованы и проведены мероприятия:

**- 16 конкурсных проектов:** конкурсы, выставки и фестивали самодеятельного народного творчества и исполнительского искусства (для учреждений сферы культуры и детских школ искусств);

**- 34 военно патриотических и межпоселенческих мероприятий,** в том числе 13 праздничных проектов (праздники, концерты, акции), 21 проект военно-патриотической направленности: (торжественно-траурные церемониалы и ритуалы перезахоронения, торжественно-траурные мероприятия, акции, митинги), что на 278 % больше, по сравнению с базовым значением показателя (9 мероприятий).

**Подпрограмма № 4 «Противопожарная безопасность учреждений культуры»**

В рамках выполнения подпрограммы «Противопожарная безопасность учреждений культуры» обеспечено бесперебойное функционирование канала связи с пожарными частями и системы АПС в подведомственных учреждениях. Установлена пожарная сигнализация в Выставской библиотеке, произведена огнезащитная обработка чердачного помещения Назиевской детской школы искусств, приобретено 75 металлических стеллажей (Мгинская и Березовская библиотеки).

**Подпрограмма № 5 «Обеспечение деятельности Управления культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области»**

100% обеспечена деятельность Управление культуры администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, которое является органом управления сферой культуры в Кировском муниципальном районе, что позволяет реализовать мероприятия в сфере культуры в рамках ст.15 131-ФЗ, координировать деятельность 8 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» и 11 учреждений клубного типа, сохранять единое культурное пространство на территории Кировского муниципального района Ленинградской области; организовывать и осуществлять мероприятия в сфере культуры межпоселенческого характера в форме праздников, акций, районных конкурсов, выставочных и библиотечных проектов, проводить отчетную кампанию по сбору статистической отчетности в сфере культуры.

Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области, принимая полномочия обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, заключила Соглашения с администрациями следующих городских и сельских поселений: МО Павловское городское поселение; МО Назиевское городское поселение; МО Путиловское сельское поселение; МО Суховское сельское поселение; МО Шумское сельское поселение.

В целях анализа и координации деятельности, межпоселенческого взаимодействия учреждений культуры клубного типа, библиотек и учреждений дополнительного образования в области искусств на территории Кировского района, еженедельно, по средам проводится информационно-методическое обеспечение деятельности учреждений, специалистов сферы культуры.

 Удовлетворительный уровень эффективности исполнения отмечен по программе **«Социальная поддержка отдельных категорий граждан*».***

 В период с января по декабрь 2016 года в рамках запланированных муниципальной программой мероприятий всего исполнено средств в сумме 143 623,9 тыс.руб.

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области» за счет средств бюджета Кировского муниципального района выполнены следующие мероприятия:

1. Созданы на базе учреждений клубы:

 - для пожилых граждан и инвалидов: «Василиса», «Ивушка», «Оптимист»;

- для несовершеннолетних детей и их родителей: «Здоровье», «Виктория», «Виват», «Вместе», «Поколение», «Правовой эрудит».

В клубах проведено 53 заседания, в том числе выездных с посещением музеев и театров, мастер-классов и встреч с чаепитием.

1. Проведены районные мероприятия, посвященные памятным датам: Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей; 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС, Международному дню пожилого человека, Дню памяти жертв политических репрессий и Международному дню инвалидов.

3. При проведении этапа «Семья» комплексной операции «Подросток» семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, переданы 150 продуктовых наборов.

4. Проведено 15 заседаний комиссии по социальной защите населения при администрации Кировского муниципального района Ленинградской области, на основании решений данной комиссии оказана материальная помощь 269 человекам на общую сумму 317 тыс.руб.

5. В целях поддержки общественных организаций инвалидов произведена оплата за содержание занимаемых этими организациями помещений и расходов по оплате коммунальных услуг.

6. Пункт проката, действующий на базе МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», за счет средств местного бюджета в объеме 50,0 тыс.руб. пополнился следующими реабилитационными средствами: ходунки – 6 шт.; костыли – 19 шт.; противопролежневые матрасы – 2 шт.

7. Вручены 340 новогодних подарков детям-инвалидам, опекаемым детям, а также детям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании.

8. В целях создания в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования выполнены мероприятия по адатаптации МДОУ № 37, объем софинансирование составил 300,0 тыс.руб.

 9. 100 человек получают пенсию за выслугу лет, назначенную лицам, замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим выборные муниципальные должности.

В рамках муниципальной программы **"Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области"** запланированные мероприятия не выполнены в полном объеме ввиду заключения дополнительного соглашения № 2 к соглашению № 155 от 29.04.2016 года «О предоставлении в 2016 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области бюджету Кировского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» между администрацией Кировского муниципального района Ленинградской области и Комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области 29.12.2016 года.

Сроки выполнения мероприятий перенесены на 2017 год в соответствии с постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области № 243 от 09.02.20176 года «О внесении изменений в Муниципальную программу, утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района Ленинградской области от 21.11.2013 года № 5883 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог Кировского муниципального района Ленинградской области».

Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области **«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**содержит 4 подпрограммы:

 Объем планируемых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» в 2015 году - 4130 тыс. руб. профинансировано –3229,440 тыс. руб., (78,2%)

В рамках подпрограммы 1 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Кировского района Ленинградской области» выполнены мероприятия:

- Капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных сетей

-Культуртехнические работы

- муниципальный бюджет 1480тыс. руб. ),

профинансировано 634,225 тыс. руб. (42,9%).

в т.ч. :

 капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных сетей при плане 954,0 тыс. руб. освоено и профинансировано 108,548 тыс. руб.

культуртехнические работы при планируемом объеме 526,0 тыс. руб. освоено 525,677 тыс. руб.

 Данная подпрограмма полностью не освоена, так как сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйствасвоевременноне подготовили проектно-сметную документацию на выполнение данного вида работ, не прошли конкурсный отбор.

 Результат реализации подпрограммы:

 - предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота при базовом значении 170 га фактическое выполнение на площади 133,4 га.

- стабилизация (рост) объемов производства картофеля - 5085 тонны, зерна - 1443 тонн.

 В рамках подпрограммы 2«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области» выполнены мероприятия:

- производствотоварного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 литр реализованного молока (высшего,1сорта)

 Источники финансирования:

муниципальный бюджет 1170 тыс. руб. – средства освоены полностью.

Результат реализации подпрограммы: реализация молока составила 3605,731 тонны, при производстве 3850,9 тонн, при сохранности поголовья коров 500 голов.

 Крестьянские (фермерские) хозяйства не подавали заявку на субсидирование.

В рамках подпрограммы 3 «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области» выполнены мероприятие:

- компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам

 Объем финансирования на 2015 год – 430 тыс. руб. профинансировано 375,215 тыс. руб.

в т.ч. источники финансирования

 - муниципальный бюджет 430,0 тыс. руб. профинансировано 375,215 тыс. руб. (средства освоены на 87,3%),

Данное мероприятие способствует формированию положительной динамики увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, увеличению производства молока и мяса, снижению затрат на содержание скота в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области.

Результативность мероприятия оценивается процентом сохранности, а также наметившуюся тенденцию увеличения поголовья сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования на 1263,7 условные головы,

При наличии поголовья животных и птицы в К(Ф)Х и ЛПХ не все производители малых форм хозяйствования обратились за поддержкой, поэтому данная подпрограмма выполнена не полностью. Для получения компенсации части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам необходимо заключить Соглашение о предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», где предусмотрено сохранение или прирост поголовья животных, при невыполнении условий Соглашения возникает необходимость возврата субсидий.

В рамках подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области«Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности были выданы 6 семьям в 2015 году.

В рамках программы **«Обеспечение повышения энергоэффективности»**, проведены основные мероприятия:

Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков

электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов:

- 4423,845 тыс.рублей (перечислено на счета учреждений)

(фактически перечислено АО «ЛОЭСК» ( \* ) в 2016 году 1388,473 тыс.рублей, в т.ч. 750,0 тыс.рублей за счет неиспользованных ассигнований 2015 года):

- 750,0 тыс.рублей МБОУ «Назиевская СОШ»

(\*) средства перечисленные АО «ЛОЭСК» за счет неиспользованных ассигнований 2015 года для произведения расчетов по договору № 10-098/005-ПС-15 от 16.03.2015 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 30.06.2017 года).

- 122,65 тыс.рублей (\*) МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка» для произведения расчетов по договору № 10-526/005-ПС-16 от 08.11.2016 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 31.12.2017 года).

-515,823 тыс.рублей (\*) МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» для произведения расчетов по договору № 10-436/005-ПС-16 от 21.09.2016 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 31.12.2017 года).

В настоящее время в бюджетных учреждениях выполняются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям в которых согласно письму директора по технологическому присоединению и перспективному развитию АО «ЛОЭСК» планируется завершить в течение 2017 года (индивидуально по учреждениям).

Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в

муниципальных образовательных учреждениях:

6200,0 тыс.рублей:

-1200,0 тыс.рублей МБОУ «Кировская средняя общеобразовательная школа №1» .

Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных

учреждений (заказчик МКУ «УКС») – исполнение 0%:

В январе-феврале 2016 года на основании заявок и муниципальной программы был сформирован перечень объектов, которые необходимо оснастить приборами учета. Затем запрошена исходно – разрешительная документация, необходимая для проектирования. Составлена аукционная документация и проведены аукционные процедуры. С учетом изложенного муниципальный контракт на проектирование заключен 21.06.2016 года.

 В процессе проектирования выяснилось различие фактических и юридических адресов учреждений, указанных в технических условиях, а так же изменилось количество узлов учета на объектах, часть объектов заменилось на новые ввиду невозможности установки узла учета и изменились ресурсоснабжающие организации в г. Шлиссельбурге и п. Синявино. С учетом вышеизложенных обстоятельств был актуализирован перечень объектов, на которых возможно установить узлы учета, произведено обследование, запрошены технические условия и договоры с ресурсоснабжающими организациями, разработаны технические решения, согласованы с пользователями объектов и ресурсоснабжающими организациями, составлена сметная документация. После указанных мероприятий появилась возможность составления аукционной документации и проведения аукционных процедур для определения подрядной организации на выполнение монтажных работ. С учетом изложенного муниципальный контракт на монтаж узлов учета заключен 11.01.2017 года. В данный контракт были включены первые семь разработанных проекта.

 Остальные объекты возможно реализовать после проведения аукционных процедур. Ориентировочный срок заключения контракта на монтаж узлов учета - май 2017 года – с учетом подтверждения остатков прошлого года, внесения в план закупок, план-график и т.д.

317,611 тыс.рублей :

Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных дошкольных учреждений:

- 14,071 тыс.рублей МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 13 "Родничок" – пуско-наладочные работы 1 КУУТЭ;

- 303,54 тыс.рублей МКДОУ « Детский сад № 24» - 1 КУУТЭ.

198,423 тыс.рублей:

Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения):

- 198,423 тыс.рублей МБОУ ДОД «Районный центр дополнительного образования детей» - 1 КУУТЭ .

- 4243,3 тыс.рублей (перечислено на счета учреждений)

(фактически перечислено АО «ЛОЭСК» (\* ) в 2015 году 2325,559 тыс.рублей):

Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов:

перечислено на счета учреждений:

-330,110 тыс.рублей (\*) МБДОУ « Детский сад комбинированного вида № 34» окончательная оплата по договору № 10-835/005-ПС-13 от 20.12.2013 года. 100% выполнение мероприятия. Акт об осуществлении технологического присоединения от 10.12.2015 года № 1019.

- 590,075 тыс.рублей МБОУ «Мгинская СОШ» для произведения расчетов по договору № 10-201/005-ПС-14 от 28.04.2014 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 31.03.2016 года).

- 750,0 тыс.рублей МБОУ «Назиевская СОШ» для произведения расчетов по договору № 10-098/005-ПС-15 от 16.03.2015 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 2016 год).

- 489,327 тыс.рублей МБОУ «Лицей г.Отрадное» для произведения расчетов по договору № 10-186/005-ПС-14 от 17.04.2014 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 2016 год).

- 536,437 тыс.рублей (\*) МКОУ «Малуксинская НОШ» аванс, перечисленный АО «ЛОЭСК» по договору № 10-545/005-ПС-11 от 12.12.2011 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 2016 год).

- 1193,364 тыс.рублей МБОУ ДОД «Шлиссельбургская детская музыкальная школа» (из них 116,019 тыс.рублей (\*) аванс, перечисленный АО «ЛОЭСК» по договору)

 + 1230,664 тыс.рублей (\*) средства перечисленные АО «ЛОЭСК» за счет неиспользованных ассигнований 2014 года

для произведения расчетов по договору № 22-635/005-ПС-14 от 27.11.2014 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 30.06.2016 года).

353,986 тыс.рублей МБОУ ДОД «Шлиссельбургская детская художественная школа» (из них 112,329 тыс.рублей (\*) аванс, перечисленный АО «ЛОЭСК» по договору) для произведения расчетов по договору № 22-345/005-ПС-14 от 10.07.2014 года за оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети (ориентировочный срок выполнения мероприятия 31.03.2016 года).

В настоящее время в бюджетных учреждениях выполняются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям в которых согласно письму директора по технологическому присоединению и перспективному развитию АО «ЛОЭСК» планируется завершить в течение 2016 года (индивидуально по учреждениям).

1155,0 тыс.рублей:

 Замена индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях п.Приладожский:

 - 395,0 тыс.рублей МКОУ «Приладожская средняя общеобразовательная школа»;

 - 380,0 тыс.рублей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»;

 - 380,0 тыс.рублей МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 35».

 За 12 месяцев 2016 года в рамках подпрограммы **«Жилье для молодежи"** государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" гражданам, том числе молодым семьям Кировского района Ленинградской области было выдано 25 Свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения , в т.ч. :

1. Подпрограмма "Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"- 20 семей.

1.1. За 12 месяцев 2016 года в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" из местного бюджета выделено на софинансирование подпрограммы – 1 070 600 рублей.

Гражданами (16 семей) приобретено и построено 1196 кв.м. В стадии реализации - 4 семьи.

2. Муниципальная программа “Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области” – 3 семьи.

2.1. За 12 месяцев 2016 года в рамках муниципальной программы “Обеспечение качественным жильем граждан на территории Кировского муниципального района Ленинградской области” по предоставлению компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальной выплаты, были реализованы средства бюджета Кировского района – 66548,78 руб.

Три семьи использовали социальную выплату на приобретение жилого помещения общей площадью 153,03 кв.м.

Всего из местного бюджета выделено 3 808 986,78 рублей.

3. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы – 3 семьи,

3.1. За 12 месяцев 2016 года в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы выдано 3 (три) Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. Три семьи реализовали социальную выплату, приобретено 177,7 кв.м. Из местного бюджета выделено 444 744 рублей.

4. Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» - 1 семья.

4.1. За 12 месяцев 2016 года в рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» Средства реализованы на строительство индивидуального жилого дома общей площадью 200,6 кв.м. Из бюджета Кировского МР ЛО выделено 133 423,2 рублей..

Запланированные средства бюджета на 2016 год в размере 6 465 000 рублей реализованы не полностью (5 645 199,00 руб.), так как в подпрограмме «ОЖМС» вместо запланированных 8 семей социальную выплату получили 3 семьи, в подпрограмме «Ипотека» - планировалось 5 семей, получила 1 семья в связи с сокращением субсидий, выделенных из областного бюджета Ленинградской области.

 В целом по Кировскому муниципальному району в рамках муниципальной программы за 12 месяцев 2016 года улучшили жилищные условия 25 (двадцать четыре) семей, приобретены (построены) жилые помещения общей площадью 1847,3 кв.м.

Из бюджета Кировского МР ЛО всего выделено 5 645 199 рублей.

 Муниципальная программа Кировского муниципального района Ленинградской области **«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»** утверждена постановлением от 24 ноября 2015 года № 3089

 **Программа содержит 4 подпрограммы:**

1. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Кировского района Ленинградской области»
2. «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»
3. «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области»
4. «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области».
5. «Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области».

 **Основные задачи программы:**

- создание условий для воспроизводства почвенного плодородия, улучшения мелиоративного состояния и эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения

 - стимулирование роста производства сельскохозяйственной продукции, производимой в хозяйствах агропромышленного комплекса района;

- создание условий для развития малых форм хозяйствования

- создание предпосылок для расширения сферы деятельности сельской экономики, повышения занятости, уровня и качества жизни сельского населения.

**Финансирование мероприятий:**

 Объем планируемых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области» в 2016 году - 3450 тыс. руб. профинансировано –3281,95 тыс. руб., (95,1%).

**подпрограмма 1**

 «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Кировского района Ленинградской области»

 Мероприятия:

- Культуртехнические работы

- муниципальный бюджет 800 тыс. руб. ),

профинансировано 800 тыс. руб. (100%).

- стабилизация (рост) объемов производства картофеля - 5085 тонны, зерна - 1443 тонн.

 п**одпрограмма 2**

«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»

 Мероприятие:

- производства товарного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 литр реализованного молока (высшего,1сорта)

 Источники финансирования:

муниципальный бюджет 1170 тыс. руб. – средства освоены полностью

Результат реализации подпрограммы: реализация молока составила 3605,731 тонны, при производстве 3850,9 тонн, при сохранности поголовья коров 500 голов.

 Крестьянские (фермерские) хозяйства не подавали заявку на субсидирование.

**подпрограмма 3**

 «Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса

Кировского района Ленинградской области»

Мероприятие:

- компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам

 Объем финансирования на 2016 год – 630 тыс. руб. профинансировано 568,65 тыс. руб.

в т.ч. источники финансирования

 - муниципальный бюджет 630,0 тыс. руб. профинансировано 568,65 тыс. руб. (средства освоены на 90,3%),

Средства освоены не полностью, т.к. на было заявки на возмещение затрат.

 Данное мероприятие способствует формированию положительной динамики увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, увеличению производства молока и мяса, снижению затрат на содержание скота в малых формах хозяйствования агропромышленного комплекса Кировского района Ленинградской области.

Результативность мероприятия оценивается процентом сохранности, а также наметившуюся тенденцию увеличения поголовья сельскохозяйственных животных малых форм хозяйствования на 1817,22 условные головы

 При наличии поголовья животных и птицы в К(Ф)Х и ЛПХ не все производители малых форм хозяйствования обратились за поддержкой, поэтому данная подпрограмма выполнена не полностью. Для получения компенсации части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам необходимо заключить Соглашение о предоставлении субсидий в рамках реализации муниципальной программы Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области», где предусмотрено сохранение или прирост поголовья животных, при невыполнении условий Соглашения возникает необходимость возврата субсидий.

 п**одпрограмма 4**

«Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» .

В рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области» в 2016 году были предусмотрены средства для софинансирования федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020

года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» в размере 150 тыс. рублей. В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной программы Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» Свидетельства о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности были выданы в сумме 50 тыс. руб.

**подпрограмма 5**

«Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области».

- мероприятие подпрограммы оказание несвязанной поддержки товаропроизводителям в отрасли растениеводства

 Источники финансирования:

муниципальный бюджет 700 тыс. руб. –освоено 693,3 тыс. руб.(99,1%):

не все производители малых форм хозяйствования обратились за данной поддержкой.

 Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами»** исполнена на 97,4 % к плановым показателям 2016 года. На 100% исполнены такие мероприятия, как выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств ФФППРРРррр

РФФПП и за счет средств субвенции из областного бюджета. Соответственно достигается задача сокращение дифференциации уровня бюджетной обеспеченности поселений.

На 99,1 % исполнено мероприятие – обеспечение технической и информационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами за счет средств областного и местного бюджетов, что позволяет эффективно осуществлять процесс финансового обеспечения расходов районного и консолидированного бюджетов в рамках казначейской системы исполнения бюджетов и своевременно и качественно подготавливать квартальную и годовую бюджетную отчетность. Экономия 10,7 тыс. руб. сложилась в связи с проведением конкурсных процедур. С учетом фактически поступившее на счет местного бюджета областной суммы, освоение составило 100%.к

Мероприятие -Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с «дорожными картами» по реализации майских Указов Президента РФ, исполнено на 50% к плану года. По плану 4 млн. руб. были предусмотрены по плану для Путиловского и Шумского поселений на строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и в соответствии с этапами выполнения работ в целях реализации майских указов Президента РФ. Но поскольку доля софинансирования из местных бюджетов значительно сократилась по областному законодательству– до 5%, бюджетные средства из районного бюджета потребовались только Путиловскому СП, т.к. у поселения имеются значительные бюджетные средства для оплаты дополнительных метров.

 Расходы по мероприятию - Обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области производятся под фактическую потребность, в зависимости от уровня муниципальных заимствований. Оплата процентных платежей по муниципальному долгу составила 103,6 тыс. руб. при плановых ассигнованиях 1 000,5 тыс. руб., или 10,4% к плану (по реструктуризированному бюджетному кредиту 2012 года из областного бюджета Ленинградской области). Показатель – «Сохранение экономически обоснованного объема муниципального долга Кировского района» исполнен в рамках планируемых значений.

 По выполнению мероприятий муниципальной программы **«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»**

1. Мероприятие 1 программы выполнено экономия в сумме 6252,00 руб. произошла по причине снижения стоимости образовательных услуг.

 2. Мероприятия 4 программы выполнено.

 3. Мероприятие 9: Финансовые средства в сумме 464940,00руб. во 2-м полугодии 2016 года не выделялись в связи с принятием руководством администрации решения, об отказе от ранее предоставляемых услуг по муниципальному контракту и выработке другого решения по выполнению переданного поселениями полномочия по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований.

Низкий уровень эффективности отмечен при исполнении в 2016 году программы **«Комплексное развитие Кировского муниципального района Ленинградской области»**, выполнение составило 43,2% от запланированного.

Не освоены денежные средства в размере около 200,00 млн. рублей из областного и местного бюджетов, выделенные на строительство школы на 600 мест в г. Шлиссельбург, реконструкцию здания администрации в целях размещения МФЦ и других объектов.

Мероприятие «***Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер. Горы»***

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены. Получены документы, подтверждающие соответствие объекта выданным техническим условиям. Подписан Акт приемки законченного строительством объекта. Направлено заявление на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Мероприятие ***«Строительство муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г.Шлиссельбург, Кировский район».***

В связи с решением Правительства ЛО было принято решение об актуализации проектно-сметной документации объекта. Подготовлено и согласовано с профильными Комитетами ЛО задание на проектирование, произведен расчет стоимости, проведены аукционные процедуры, разработана проектно-сметная документация. Однако, при прохождении государственной экспертизы проектной документации, ГАУ «Леноблгосэкспертиза» потребовало регистрации объекта как объекта незавершенного строительства. После чего был заключен договор и составлен технический план, объект прошел кадастровый учет. Данные мероприятия потребовали внесение изменений в задание на проектирование и его пересогласование, внесение изменений в проект и полный перевыпуск проектной документации, выполнение дополнительных инженерных изысканий. В настоящее время проектно-сметная документация подготовлена. Проект направлен в государственную экспертизу.

Мероприятие ***«Организация реконструкции детского сада на 55 мест г. Шлиссельбург, Кировский район»***

В настоящее время строительно-монтажные работы на объекте завершены, на объект поставлено оборудование, идет монтаж. Собираются документы, подтверждающие соответствие объекта выданным техническим условиям. Подготавливается пакет документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Мероприятия программы «**Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса»** запланированные на 2016 год выполнены полностью. Денежные средства, предусмотренные на 2016 год в размере 2405,0 тыс.руб. освоены на 100% .

Предоставлены на организацию предпринимательской деятельности «стартовые» субсидии 5 начинающим предпринимателям района в размере от 250 тыс.рублей до 380 тыс.рублей. На эти цели были выделены средства областного бюджета в размере 1 505,0 тыс. рублей и местного- 90,0 тыс. рублей.

 В 2016 году на средства Программы :

 - вновь создано 19 субъектов малого предпринимательства;

-предоставлено финансовой поддержки в форме выдачи льготных займов - 14 займов на сумму 1220 тыс.рублей ( в том числе- 220 тыс.руб. выделенные из бюджета в 2016 году, остальная сумма за счет сформированного с 2009 года кредитного портфеля);

-оказано консультаций по вопросам ведения предпринимательской деятельности - 2887ед.- 475 человекам;

- обучено по курсу «Введение в предпринимательскую деятельность» 19слушателей;

В 2016 году:

- проведено 4 заседания Совета представителей малого бизнеса при главе администрации;

 -организовано и проведено 15 совещаний, семинаров, конференций, рабочих встреч, круглых столов с представителями малого предпринимательства;

 -с целью разъяснения местным предпринимателям, как начинающим, так и действующим о мерах поддержки предпринимательства на районном и региональном уровнях проведены выездные мероприятия в поселениях Кировского муниципального района;

 - 13.09.2016 года делегация представителей МБ приняла участие в областном экономическом форуме « Энергия возможностей» в Игоре;

- приняли участие в ярмарке изделий народно-художественных промыслов в г.Сланцы в день рождения Ленинградской области, ярмарках, проводимых в поселениях района;

 - предоставлены на организацию предпринимательской деятельности «стартовые» субсидии 5 начинающим предпринимателям района в размере от 250 тыс.рублей до 380 тыс.рублей. На эти цели были выделены средства областного бюджета в размере 1505,0 тыс. рублей, и местного- 90,0 тыс. рублей,

- в декабре организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель Кировского района-2016»,

-18 декабря 2016 года проведено отчетное мероприятие «День предпринимателя Ленинградской области»;

***Приложение к отчёту по МП за 2016 год***

Годовой отчет о выполнении муниципальной программы

«Развитие образования Кировского муниципального района

Ленинградской области» за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **«Развитие образования Кировского муниципального района****Ленинградской области»**  | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)  | Выполнено(тыс.руб.) | Профинансировано(тыс.руб.) |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| **Подпрограмма 1** «Развитие дошкольного образования детей Кировского муниципального района Ленинградской области» | **1540468,50** | **1430474,40** | **1430474,40** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 19030,00 | 16559,80 | 16559,80 |
| -местный бюджет | 135438,50 | 126914,60 | 126914,60 |
| **Подпрограмма 2** «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Кировском муниципальном районе Ленинградской области» | **125 741,00** | **113 693,10** | **113 693,10** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 650,00 | 649,90 | 649,90 |
| -местный бюджет | 125091,00 | 113043,20 | 113043,20 |
| **Подпрограмма 3** «Развитие воспитательного пространства Кировского муниципального района Ленинградской области» | **108 633,20** | **107 746,40** | **107 746,40** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 255,0 | 255,0 | 255,0 |
| -местный бюджет | 108 378,20 | 107 491,40 | 107 491,40 |
| **Подпрограмма 4** «Кадровое обеспечение системы образования» | **958 910,90** | **957 884,80** | **957 884,80** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 953 002,30 | 952 082,60 | 952 082,60 |
| -местный бюджет | 5 908,60 | 5 802,20 | 5 802,20 |
| **Подпрограмма 5** «Информатизация системы образования» | **2 600,80** | **2 583,10** | **2 583,10** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 1 549,90 | 1 542,20 | 1 542,20 |
| -местный бюджет | 1 050,90 | 1 040,90 | 1 040,90 |
| **Подпрограмма 6** «Охрана здоровья участников образовательного процесса Кировского муниципального района Ленинградской области» | **38 835,40** | **35 949,20** | **35 949,20** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 26 893,10 | 25 109,50 | 25 109,50 |
| -местный бюджет | 11 942,30 | 10 839,70 | 10 839,70 |
| **Подпрограмма 7** «Безопасность образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» | **17 770,20** | **16 570,70** | **16 570,70** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 5 100,00 | 4 680,00 | 4 680,00 |
| -местный бюджет | 12 670,20 | 11 890,70 | 11 890,70 |
| **Подпрограмма 8** «Укрепление материально-технической базы образовательных организаций Кировского муниципального района Ленинградской области» | **11 056,20** | **11 051,80** | **11 051,80** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | 8 188,50 | 8 184,50 | 8 184,50 |
| -местный бюджет | 2 867,70 | 2 867,30 | 2 867,30 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **1 418 016,20** | **1 388 953,50** | **1 388 953,50** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| -областной бюджет | **1 014 668,80** | **1 009 063,50** | **1 009 063,50** |
| -местный бюджет | 403 347,40 | 379 890,00 | 379 890,00 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие образования Кировского муниципального района

Ленинградской области»

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2016  | Достигнутоезначение показателя за 2016  |
| Бюджет района  | Другие источники  | Бюджет района  | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1: Обеспечение государственных гарантий прав каждого ребенка, проживающего на территории района на качественное, доступное дошкольное образование | 135 438,5 | 19030,0 | 126 914,6 | 16 559,8 | Показатель 1: доля детей дошкольного возраста, получающих образование по программам дошкольного образования (от числа детей нуждающихся в этой услуге»  | % | 72,8 | 80,7 | 84,0 |
| Показатель 2: доля детей дошкольного возраста получающих образование по программам дошкольного образования с использованием различных форм организаций образования | % | 6,3 | 6,3 | 6,4 |
| Показатель3: доля семей с детьми, посещающими дошкольные образовательные организации, обеспеченные социальной поддержкой | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4: доля детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получить услуги дошкольного образования к численности детей в возрасте 3-7 лет, обучающихся в образовательных организациях. | % | 100 | 100 | 100 |
| 2.  | Задача 2: Расширение доступности качественного общего образования детей соответствующего современным требованиям в соответствии с ФГОС | 125 091,0 | 650,0 | 113 043,20 | 649,9 | Показатель 1: удельный вес численности детей и молодёжи 5-18 лет, получающих образование в образовательных организациях в общей численности детей и молодёжи данной категории | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 2: удельный вес численности обучающихся образовательных организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 60,2 | 69,5 | 79,2 |
| Показатель 3: доля обучающихся 3-й ступени обучения, обучающихся по программе профильного обучения (от общего числа обучающихся 3-й ступени) | % | 70,0 | 71,0 | 72,0 |
| Показатель 4: доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлены все основные виды условий обучения ( в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | % | 96,85 | 97,6 | 98,0 |
| Показатель 5: доля общеобразовательных учреждений, в которых для учащихся, обучающихся по ФГОС, организованы оборудованные постоянно действующие площадки для занятий исследовательской деятельностью, моделированием и конструированием от общего числа количества общеобразовательных организаций | % | 62,1 | 84 | 84 |
| Показатель 6: доля учащихся образовательных учреждений занимающихся во 2-ю смену | % |  |  | 5,7 |
| Показатель 7: доля образовательных организаций имеющих образовательную аккредитацию | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатель 8: доля выпускников не сдавших ЕГЭ в общей численности выпускников | % | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 9: доля выпускников сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в общей численности выпускников | % | 99 | 99,1 | 100 |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3: Развитие дополнительного образования направленное на успешную и творческую социализацию детей | 108 378,2 | 255,0 107 491,4 | 255,0 |  | Показатель 1: доля детей и молодёжи в возрасте от 5-18 лет охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодёжи данной категории | % | 61,5 | 66,0 | 76,5 |
| Показатель 2: доля организаций реализующих инновационные программы дополнительного образования детей ( в общей численности образовательных организаций дополнительного образования детей) | % | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3: доля обучающихся 7-11 классов, принявших участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 37,0 | 37,0 | 43 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 4: Кадровое обеспечение системы образования | 5 908,60 | 953 002,30 | 5 802,20 | 952 082,60 | Показатель 1: удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей | % | 12,7 | 19 | 10,9 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2: доля образовательных организаций укомплектованных квалифицированными кадрами | % | 98 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3: соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате по экономике Ленинградской области | % | 100 | 100 | 128,5 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4: соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций района | % | 100 | 100 | 123,1 |
|  |  |  |  |  | Показатель 5: соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования детей к средней заработной плате педагогических работников общеобразовательных организаций | % | 80,2 | 100 | 77,1 |
|  | Показатель 6: удельный вес численности руководящих и педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации в общей численности педагогических работников | % | 72 | 100 | 100 |
| 5 | Задача 5: Внедрение новых информационных технологий в систему образования | 1 050,90  | 1 549,90 | 1 040,90 | 1 542,20 | Показатель 1: удельный вес числа методических ресурсов, разработанных в рамках программы, которым предоставлен доступ в сети Интернет | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2: Широкополосный доступ к сети интернет 100% образовательных организаций на скорости не менее 2 мгб. в секунду | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 3: увеличение численности обучающихся в системе дистанционного обучения до 80% | % | 70 | 74 | 76 |
|  |  |  |  |  | Показатель 4: удельный вес числа электронных ресурсов, разработанных в рамках программы и обеспечивающих мониторинг реализации программы | % | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  | Показатель 5: уровень информированности населения по реализации мероприятий программы | % | 10 | 12 | 12 |
| 6 | Задача 6: формирование целостной системы направленной на сохранение, восстановление и укрепление здоровья участников образовательного процесса | 11 942,30 | 26 893,10 | 10 839,70 | 25 109,50 | Показатель 1: охват детей горячим питанием до 99% | % | 97,6 | 98 | 98,9 |
| Показатель 2: удельный вес численности детей от 6-17 лет включительно, зарегистрированных на территории района, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха | % | 89 | 89 | 89,4 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 3: доля детей и подростков, имеющих после отдыха и оздоровления выраженный оздоровительный эффект | % | 89 | 89 | 97,3 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 4: увеличение численности детей от 6-17 лет включительно, охваченных организованными формами оздоровления | Чел. | 4035 | 4100 | 4500 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 5: удельный вес количества организаций, принимающих детей в летний период | % | 88 | 88 | 88 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 6: доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 55 | 55 | 75 |
| Показатель 7: доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных организованными формами оздоровления | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Задача 7: Создание условий для безопасности жизни и здоровья участников образовательного процесса | 12 670,20 | 5 100,0 | 11 890,70 | 4 680,0 | Показатель 1: 100% приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания | % | 70 | 80 | 80 |
| Показатель 2: 100% работа автоматических пожарных сигнализаций | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3: 100% установка системы молниезащиты и аварийного освещения | % | 70 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8 | Задача 8: Укрепление материально-технической базы образовательных организаций | 2 867,70 | 8 188,50 | 2 867,30 | 8 184,50 | Показатель 1: Проведение ремонта в 10-ти ДОУ | Ед. | 10 | 16 | 19 |
| Показатель 2: проведение ремонта в 15-ти ОУ | Ед. | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 3: Проведение ремонта в 2-х УДОД | Ед. | 4 | 2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Показатель 4: 100% готовность образовательных организаций к новому учебному году | % | 100 | 100 | 100  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель Комитета образования Е.А. Краснова

Результаты реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Кировском районе Ленинградской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показате-ля (на начало реализа-ции муници-пальной програм-мы) | Плани-руемоезначение показателя на 2016 год | Достигнутоезначение показателя за 2016 год |
| Бюджет района (тыс.руб.)  | Другие источники (тыс.руб.) | Бюджет района (тыс.руб.)  | Другие источники (тыс.руб.) |
| 1  | Задача 1  Обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан с усилением их адресности  | 0,0 | 1833,70 |  | 1833,70 | Показатель 1 Уровень удовлетворенности отдельных категорий граждан из числа инвалидов и пенсионеров качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат  | % | 66 | 75 | 99 |
| 2 | Задача 2 Повышение качества предоставления государственных услуг по социальной поддержке отдельных категорий граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Показатель 1 Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки с учетом среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко проживающего гражданина) в соответствии с нормативными правовыми актами Ленинградской области и Российской Федерации, в общей численности граждан, получивших меры социальной поддержки  | % | 7,5 | 7,8 | 15,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Задача 3. Предоставление в полном объеме и высокого качества услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста, инвалидам, семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с их нуждаемостью. Создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, внедрения современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.  | - | 54849,66 |  | 54849,66 | Показатель 1Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения. | % | 89 | 93 | 99 |
|  |  | Показатель 2 Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения и средней заработной платы по Ленинградской области. | % | 42,8 | 79 | 79,6 |
|  |  | Показатель 3Доля граждан, положительно оценивающих государственные услуги по социальному обслуживанию, в общем количестве опрошенных граждан, получивших государственные услуги по социальному обслуживанию. | % | 70 | 73 | 97 |
| 4 | Задача 4Улучшение положения семей с детьми за счет обеспечения мерами социальной поддержки  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Показатель 1 Уровень удовлетворенности семей, имеющих детей, качеством предоставления государственных услуг в виде мер социальной поддержки и социальных выплат  | % | 66 | 70 | 99 |
|  |  | Показатель 2 Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленной в Ленинградской области, от общей численности детей, проживающих в Кировском районе Ленинградской области  | % | 10,5 | 9,8 | 17,87 |
| 5 | Задача 5.Укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей | 288,82 | - | 221,82 | - | Показатель 1 Доля семей, охваченных социально-значимыми мероприятиями от общего количества семей в Кировском муниципальном районе  | % | 4,0 | 4,5 | 4,6 |
| 6 | Задача 6.Снижение социального неблагополучия семей с детьми, социального сиротства и безнадзорности; | 68,00 |  | 68,00 |  | Показатель 1 Удельный вес безнадзорных несовершеннолетних в общей численности детей | % | 0,32 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | Показатель 2Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями по профилактике безнадзорности, от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 84,5 | 86,0 | 86,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7  | Задача 7. Обеспечение отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | 250,0 | 1403,22 | 250,0 | 1403,22 | Показатель 1 Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 54,0 | 57,0 | 95,0 |
| 8 | Задача 8.Повышение эффективности профилактической работы по предупреждению детской инвалидности | 34,0 | 0,00 | 34,0 | 0,00 | Показатель 1. Увеличение доли родителей с детьми-инвалидами, обученных методам и технологиям ухода за детьми-инвалидами, ежегодно на 7% от общего числа обученных родителей | % | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 9 | Задача 9.Создание условий для социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями, их интеграция в общество | 34,0 | 0,00 | 34,0 | 0,0 | Показатель 1Увеличение доли детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию и имеющих положительные результаты в социальной адаптации, ежегодно на 0,5 процентов от общего количества детей-инвалидов, прошедших социальную реабилитацию | % | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Задача 10. Организация социально-значимых мероприятий для пожилых граждан и инвалидов | 1298,6 | 540,0 | 1206,91 | 540,0 | Показатель 1Доля пожилых граждан, охваченных социально-значимыми мероприятиями от общего количества пожилых граждан, проживающих в Кировском районе Ленинградской области | % | 11,0 | 11,0 | 12,4 |
| 11 | Задача 11.Проведение мероприятий по поддержке деятельности общественных организаций ветеранов, инвалидов и др. |  |  |  |  | Показатель 1. Доля пожилых граждан и инвалидов, состоящих на учете в общественных организациях ветеранов, инвалидов и др., охваченных деятельностью общественных организаций от общего количества пожилых граждан и инвалидов, состоящих на учете в общественных организациях ветеранов, инвалидов и др. | % | 87,0 | 91,5 | 92,5 |

Председатель Комитета О.А.Белокурова

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в Кировском муниципальном районе Ленинградской области»

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
|  1  | 2 | 3 | 5 |
|  Подпрограмма 1 **Развитие физической культуры и спорта.**  |  **8284,0** | **7432,0** |  **7432,0** |
|  Мероприятие подпрограммы 1: п.1 Развитие физической культуры и спорта среди различных групп населения (организация и проведение районных спортивно-массовых мероприятий и спортивных соревнований, обеспечение участия в региональных и всероссийских спортивно-массовых мероприятиях).  п.2 Развитие массового детско-юношеского спорта (организация и проведение районных массовых соревнований среди детей и подростков, обеспечение участия в региональных межрегиональных российских спортивных соревнованиях по видам спорта детей и подростков).  п.3 Патриотическое воспитание молодежи средствами физической культуры и спорта(организация и проведение Спартакиады допризывной молодежи). п.4 Развитие адаптивной физической культуры и спорта (обеспечение участия спортивных команд инвалидов по слуху Кировского района в региональных соревнованиях).  п.5 Материально-техническое обеспечение физической культуры и спорта ( материально-техническое обеспечение тренировочного процесса и приобретение наградной и спортивной атрибутики, сувенирной продукции). п.6 Предоставление субсидий на выполнение муниципального задания МАУ «СЗК» (предоставление универсального спортивного зала для проведения учебного, тренировочного процесса детей и подростков Кировского района, проведение региональных, районных спортивных соревнований).  п.7 Капитальный ремонт спортивной площадки МКОУ «Синявинская средняя общеобразовательная школа»  | 977,0 450,0 30,0 45,0 160,0 5987,1 634,9   | 904,4334,710,339,5156,05987,1- | 904,4334,710,339,5156,05987,1- |
|   Подпрограмма 2 **Развитие молодежной политики.**  |   **2164,6**( мест. бюд.-1353,8обл. бюд.-810,8) | **1962,7** **(**мест.бюд.- 1151,9 обл.бюд.-810,8) |  **1962,7****(**мест.бюд.- 1151,9 обл.бюд.-810,8) |
|  Мероприятие подпрограммы 2: п.1 Гражданско-патриотическое воспитание молодежи (организация и проведение мероприятий, участие в региональных мероприятиях молодежного актива района).  п.2 Профилактика асоциального поведения и употребления психактивных веществ подростковой и молодежной среде (организация и проведение мероприятий направленных на пропаганду здорового образа жизни).  п.3 Поддержка творческой и талантливой молодежи (проведение районных культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных молодежных мероприятий. Участие в областных мероприятиях).п.4 Проведение мероприятий по работе с молодыми семьями (реализация комплекса мер по поддержке молодых семей и пропаганде семейных ценностей, фестивали, конкурсы и т.д.).  п.5 Работа со студенческой профессионально обучающейся молодежи (обеспечение участия в молодежных международных, образовательных форумах «Ладога», «Селигер» и др.мероприятиях).  п.6 Организация оздоровления отдыха, занятости подростков и молодежи в летний период (участие в профильных и тематических сенах, организация и проведение спортивно-оздоровительных лагерей и походов).  |  960,6 (мест.бюд.-235,0 обл. бюд.- 725,6)  178,98 (мест. бюд.-93,8 обл. бюд.-85,1)  320,0  15,0    80,0 610,0 |  860,4(мест.бюд.-134,8 обл. бюд- 725,6)   130,2(мест.бюд.-45,0обл.бюд.-85,2)  313,2  13,5 49,6595,8 |  860,4(мест.бюд.-134,8 обл. бюд- 725,6)   130,2(мест.бюд.-45,0обл.бюд.-85,1)  313,2  13,5 49,6595,8 |
| Итого по муниципальной программе  | **10448,6** | **9394,7** |  **9394,7** |
| В т.ч. по источникам финансирования : мест.бюджет. обл.бюджет.   |  9637,8810,8 |  8583,9 810,8 |  8583,9810,8 |

 Начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и спорту Л. С. Царькова

Отчет о выполнении муниципальной программы

Кировского муниципального района Ленинградской области

Управление муниципальными финансами

Кировского муниципального района Ленинградской области

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)  | Выполнено(тыс. руб.)  | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
|  |  |  |  |
| Мероприятия подпрограммы:1. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кировского муниципального района Ленинградской области за счет средств районного фонда финансовой поддержки поселений
 | 29305,0 | 29305,0 | 29305,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства бюджета района | 29305,0 | 29305,0 | 29305,0 |
| 2 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Кировского муниципального района Ленинградской области за счет средств субвенции из областного бюджета | 78175,5 | 78175,5 | 78175,5 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства областного бюджета  | 78175,5 | 78175,5 | 78175,5 |
| 3.Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Кировского муниципального района Ленинградской области в целях финансового обеспечения исполнения расходных обязательств в соответствии с «дорожными картами» по реализации майских Указов Президента РФ | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства бюджета района | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 4. Обеспечение технической и информационной поддержки в сфере управления муниципальными финансами за счет средств областного и местного бюджетов | 1189,3 | 1178,6 | 1178,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства бюджета района Средства областного бюджета | 117,91071,4 | 117,91060,7 | 117,91060,7 |
| 5.Обслуживание муниципального долга Кировского муниципального района Ленинградской области | 1000,0 | 103,6 | 103,6 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства бюджета района | 1000,0 | 103,6 | 103,6 |
| Итого по муниципальной программе  |  113669,8 | 110762,7 | 110762,7 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
|  Средства бюджета района Средства областного бюджета  | 34422,979246,9 | 31526,479236,3 | 31526,479236,3 |

Оценка результатов реализации муниципальной программы

 Управление муниципальными финансами Кировского муниципального района Ленинградской области

(наименование муниципальной программы)

за 2016год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2016 | Достигнутоезначение показателя за 2016 |
| Бюджет района  | Другие источники  | Бюджет района  | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | 1. Задача 1Совершенствование системы перераспределения финансовых ресурсов между бюджетом Кировского муниципального районаЛОи бюджетами муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального районаЛОв целях сокращения дифференциации в уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального района ЛО;
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1Темп роста расчетной БО по двум наименее обеспеченным поселениямКировского муниципального района | % |  | 140 | 156 |
| Показатель2.Выполнение плановых назначений по перечислению дотаций из РФФПП | % |  | 100 | 100 |
| Показатель3 Показатель уровня расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания, исходя из общей суммы субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений | Индекс уровня БО\* | 1,0412 | 1,4326 | 1,4526 |
| 2.  | Задача 2 Обеспечение устойчивого исполнения бюджетов муниципальных образований городских и сельских поселений Кировского муниципального районаЛенинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме расходов бюджетов поселений КМРЛО | % |  | Менее 1,5% | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.  | Задача 3 Информационная поддержка в сфере управления муниципальными финансамиЛенинградской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 Своевременная и качественная подготовка квартальной и годовой бюджетной отчетности  | да (нет) | да | да | да |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.  | Задача 4 Повышение эффективности управления муниципальным долгом Кировского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1

|  |
| --- |
| Сохранение эко-номически обо-снованногообъемамуниципального долга  |

 | % отрасхо-дов заискл.субвенций |  | Не более 1,5 % | 0,76 % |

Руководитель Комитета финансов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мельниченко Н.Г.

Форма

оперативного отчета о выполнении муниципальной программы

**«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

**за январь –декабрь 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)  | Выполнено(тыс. руб.)  | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| Подпрограмма 1 **«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Кировского района Ленинградской области »**  | 800 | 800 | 800 |
| Мероприятие подпрограммы:1. Капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных сетей
 |  |  |  |
|  2.Культуртехнические работы | 800 | 800 | 800 |
| **Всего** | **800** | **800** | **800** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципального бюджета  | 800 | 800 | 800 |
| средства федерального и обл. бюджета |  |  |  |
| другие источники (средства хозяйств) |  |  |  |
| Подпрограмма 2 **«Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Кировском районе Ленинградской области»**  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы: Производство товарного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 литр реализованного молока (высшего,1сорта) |  |  |  |
| **Всего** | **1170,0** | **1170,0** | **1170,0** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципального бюджета  | 1170 | 1170,0 | 1170,0 |
| средства федерального и обл. бюджета |  |  |  |
| другие источники (средства хозяйств) |  |  |  |
| Подпрограмма 3 **«Поддержка малых форм хозяйствования агропромышленного комплекса****Кировского района Ленинградской области»**   |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы: Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам |  |  |  |
| **Всего** | **630** | **568,649** | **568,649** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципального бюджета  | 630 | 568,649 | 568,649 |
| субвенции |  |  |  |
| другие источники (средства хозяйств) |  |  |  |
| Подпрограмма 4 **«Устойчивое развитие сельских территорий Кировского района Ленинградской области»**  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы:Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов |  |  |  |
| Финансирование всего | 150 | 50 | 50 |
| в т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципального бюджета  | 150 | 50 | 50 |
| средства федерального и обл. бюджета |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Подпрограмма 5 **"Развитие отрасли растениеводства Кировского района Ленинградской области"**  |  |  |  |
| Финансирование всего | 700,0 | 693,315 | 693,315 |
| в том числе: |  |  |  |
| за счет средств муниципального бюджета | 700,0 | 693,315 | 693,315 |
| за счет средств федерального и обл. бюджета |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |
| Мероприятия программы:Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства  |  |  |  |
| **Мероприятие муниципальной программы**- Капитальный ремонт и реконструкция мелиоративных сетей -Культуртехнические работы - производства товарного молока путем предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на 1 литр реализованного молока (высшего,1сорта -Компенсация части затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы крестьянским (фермерским) и личным подсобным хозяйствам,- Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов- Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства**Всего** | 3450 | 3281,964 | 3281,964 |
| в т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципальный бюджет  | 3450 | 3281,964 | 3281,964 |
| средства федерального и обл. бюджета |  |  |  |
| другие источники |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе  | **3450** | **3281,964** | **3281,964** |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| муниципальный бюджет | **3450** | **3281,964** | **3281,964** |

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

 **«Развитие сельского хозяйства Кировского района Ленинградской области»**

**за 12 месяцев 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.)  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач  | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы)  | Планируемоезначение показателя на 2016 год  | Достигнутоезначение показателя 2016 год |
| Бюджет района  | Другие источники  | Бюджет района  | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Задача 1Предотвращение выбытия земель из сельскохозяйственного оборота | 800 |  |  |  |  | га |  |  |  |
| Показатель 1  Площадь мелиорируемых земель сельхозназначения | га | 100 | 100 |  |
| Показатель 2 Культуртехнические работы | га | 100 |
| ...  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2 Реализация молока  | 1170 | Не планировались | 1170 |  | Всего, в т.ч. | тонн | 2760 | 2760 | 3688 |
| Показатель 1Высший сорт | тонн | 2715 | 2604 | 2604 |
| Показатель 2Первый сорт | тонн | 45 | 45 |  |
| Населению |  |  |  | 1084 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 3.  | Задача 3Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных (КФХ) и ЛПХ  | 630 |  | 568,649 |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 |  условные гол | 796 | 796 | 1817,22 |
| ...  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4 ввод и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе для молодых семей и молодых специалистов в Суховском, Путиловском и Шумском сельских поселениях | 350 | 6249 | 350 | 9785,356 |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 | семей | 3 | 3 | 1 |
| Показатель 2 | кв.м. |  162 | 162 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  5.  | Задача 5Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 700 | - | 693,315 | - |  |  |  |  |  |
| Показатель 1 | га | 1616 | 1616 | 1188 |
| Показатель 2  |  |  |  |  |
| ...  |  |  |  |  |

 Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

Кировского муниципального района Ленинградской области «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в

 Кировском муниципальном районе Ленинградской области» за январь - декабрь 2016 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования программы, мероприятия (с указанием порядкового номера)  | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.)  | Выполнено(тыс. руб.)  | Профинансировано(тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  5  |
| Мероприятия муниципальной программы:  |  |  |  |
| 1.Создание и обеспечение деятельности структуры поддержки малого предпринимательства | 220,0 в т.ч.Бюджет района-220,0 | 220,0 в т.ч.Бюджет района-220,0 | 220,0 в т.ч.Бюджет района-220,0 |
| 2.Предоставление льготных микрозаймов субъектам малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных для района и области сферах развития малого предпринимательства, облегчение доступа к другим кредитным ресурсам (банки, лизинг) через механизм поручительства | 210,0 в т.ч.Бюджет района-210,0 | 210,0 в т.ч.Бюджет района-210,0 | 210,0 в т.ч.Бюджет района-210,0 |
| 3.Проведение муниципальных выставок, ярмарок. Участие в областных выставках, ярмарках. Вовлечение субъектов малого бизнеса в субконтрактинг и выставочно-ярмарочную деятельность на региональном и межрегиональном уровнях с целью продвижения продукции, выпускаемой в районе. | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 |
| 4.Организация обучения социально-незащищенных слоев населения и молодежи основам малого бизнеса и профессиям, необходимым для организации предпринимательской деятельности и самозанятости, в том числе по курсу «Введение в предпринимательство», «Успешный предприниматель» | 90, в т.ч.Бюджет района-90,0 | 90, в т.ч.Бюджет района-90,0 | 90, в т.ч.Бюджет района-90,0 |
| 5.Проведение районных конкурсов, участие в региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства | 36,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 | 36,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 | 36,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 |
| 6.Консультационная деятельность по юридическим, экономическим, технологическим вопросам, проведение семинаров, тренингов, совещаний для руководителей и специалистов малых и средних предприятий, индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в районе. | 104,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 | 104,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 | 104,0 в т.ч.Бюджет района-104,0 |
| 7.Формирование положительного образа малого предпринимательства через проведение конкурса «Лучший предприниматель года», дней предпринимателя и профессиональных праздников, пропаганду малого бизнеса в средствах массовой информации | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 |
| 8.Развитие и совершенствование системы информационного обеспечения малого предпринимательства посредством развития информационных стендов , размещения информации на информационных терминалах, на сайте Кировского р-на, в СМИ | 30,0 в т.ч.Бюджет района-30,0 | 30,0 в т.ч.Бюджет района-30,0 | 30,0 в т.ч.Бюджет района-30,0 |
| 9.Предоставление безработным гражданам и незанятому населению, а также социально-незащищенным слоям населения организационно-консультационных услуг по вопросам организации предпринимательской деятельности, самозанятости, проведение тестирования, содействие в разработке бизнес-планов. | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 | 40,0 в т.ч.Бюджет района-40,0 |
| 10.Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 1595,0 в т.ч.Бюджет района-90,0Бюджет области-1505,00 | 1595,0 в т.ч.Бюджет района-90,0Бюджет области-1505,00 | 1595,0 в т.ч.Бюджет района-90,0Бюджет области-1505,00 |
| Итого по муниципальной программе: | 2405,0 в т.ч.Бюджет района-900,0Бюджет области-1505,0 | 2405,0 в т.ч.Бюджет района-900,0Бюджет области-1505,0 | 2405,0 в т.ч.Бюджет района-900,0Бюджет области-1505,0 |

Результаты реализации муниципальной программы

 «Развитие и поддержка малого и среднего бизнеса в

 Кировском муниципальном районе Ленинградской области» в 2016 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели  | Количественные и/ или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решение задач  | Ед. изм. | Оценка базового значения показателя  | Планируемоезначение показателя на 2016г  |  Достигнутое значение показателя на 2016г |
| 1.  | Повышение конкурентноспособности субъектов малого и среднего предпринима-тельства на внутренних и внешних рынках | Организация и участие в выставках, ярмарках | Ед. | 1 | 3 | 9 |
| Организация и участие в конкурсах проф. мастерства | Ед. | 1 | 3 | 0 (в связи с отменой проведения обл.конкурсов проф. маст.) |
| 2. | Развитие деловой активности населения района за счет повышения интереса к предпринимательской деятельности | Проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Ед. | 1 | 1 | 2 |
| Размещение информации в СМИ | Ед. | 2 | 2 | 4 |
| 3. | Содействие начинающим предпринимателям в организации бизнеса, в том числе социально незащищенным слоям населения и молодежи | Проведение обучающего курса «Введение в предпринимательство» | Ед. | 3 | 1 | 1 |
| Создание новых субъектов малого бизнеса | Ед. | 15 | 15 | 19 |
| 4. | Совершенствование информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса путем расширения спектра и повышения качества услуг, оказываемых инфраструктурой поддержки малого предпринимательства | Консультирование | Чел. | 350 | 360 | 475 |
| Проведение семинаров,конференций,круглых столов | Ед. | 3 | 5 | 15 |
| Составление бизнес-планов | Ед. | 4 | 5 | 12 |
| 5. | Развитие механизмов, обеспечивающих доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | Предоставление льготных микрозаймов | Ед. | 5 | 5 | 14 |
| Предоставление стартовых пособий | Ед. | 7 | 5 | 5 |

Соисполнитель Фонд ПМБ Кировского района ЛО Руководитель Козлова Е.А.

Форма

оперативного (годового) отчета о выполнении муниципальной программы

Кировского муниципального района Ленинградской области

**"Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"**

(наименование муниципальной программы)

**за январь - декабрь 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указание порядкового номера) | Объем финансирования на 2016 год (тыс.руб.) | Выполнено(тыс.руб.) | Профинансировано(тыс.руб.) |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Мероприятие муниципальной программы: * 1. Оснащение приборами учета энергоресурсов

 муниципальных дошкольных учреждений  | 1296,0 | 0 | 0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района | 1296,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие муниципальной программы: * 1. Оснащение приборами учета энергоресурсов

 муниципальных образовательных учреждений  | 996,0 | 0 | 0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района | 996,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие муниципальной программы:  1.3.Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (внешкольные учреждения)  | 450,0 | 0 | 0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 450,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие муниципальной программы:  1.4.Оснащение приборами учета энергоресурсов муниципальных учреждений дополнительного образования (ДМХШ), МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  | 1773,0 | 0 | 0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 1773,0 | 0 | 0 |
| Мероприятие муниципальной программы: 1.6. Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов  | 5675,53 | 638,473 | 4423,845 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 5675,53 | 638,473 | 4423,845 |
| Мероприятие муниципальной программы: 1.12. Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в муниципальных образовательных учреждениях | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| В т.ч. по источникам финансирования  |  |  |  |
| средства бюджета района  | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
| **Итого по муниципальной программе**  | **11390,53** | **1838,473** | **5623,845** |
| **В т.ч. по источникам финансирования**  |  |  |  |
| **средства бюджета района**  | **11390,53** | **1838,473** | **5623,845** |

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

**«Обеспечение повышения энергоэффективности в Кировском муниципальном районе Ленинградской области"**

 (наименование муниципальной программы)

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи(тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующиедостижение целей и решениезадач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальнойпрограммы) | Планируемоезначение показателя на 2016 | Достигнутоезначение показателя за 2016 |
| Бюджет района  | Другие источники | Бюджет района  | Другие источники |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |
| 1.  | Снижение бюджетными образовательными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов | 2742,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 Подготовка проектно-сметной документации на оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов образовательных учреждений | ед. |  | 24 | 0 |
| Показатель 2 Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов образовательных учреждений | ед. |  | 24 | 0 |
| 2. | Снижение бюджетными учреждениями культуры объема потребления энергетических ресурсов | 1773,0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 Подготовка проектно-сметной документации на оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов учреждений культуры | ед. |  | 2 | 0 |
| Показатель 2 Оснащение приборами учета потребляемых энергоресурсов учреждений культуры | ед. |  | 2 | 0 |
| 3. | Получение у гарантирующих поставщиков электрической энергии технических условий по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов  | 0 | 0 | 0 | 0 | Показатель 1 Количество заключенных договоров с поставщиком электрической энергии | ед. |  | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выполнение технических условий гарантирующих поставщиков электрической энергии по восстановлению необходимой категории надежности социально-значимых объектов | 5675,53 | 0 | 4423,845 | 0 | Показатель 1 Получение требуемой категории надежности длясоциально-значимых объектов | ед. |  | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.  | Замена деревянных оконных блоков на теплосберегающие в муниципальных образовательных учреждениях | 1200,0 | 0 | 1200,0 | 0 | Показатель 1 Установка деревянных оконных блоков в муниципальных образовательных учреждениях | ед. |  | 20 | 20 |

Начальник управления по коммунальному, дорожному хозяйству,

транспорту и связи А.А.Афанасьева

Оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы

Кировского муниципального района Ленинградской области **«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»** за январь - декабрь 2016года

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансированияна 2016 год (тыс. руб.) | Выполнено(тыс. руб.) | Профинансировано(тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| **Мероприятия программы:** |  |  |  |
| **Мероприятие 1**Подготовка руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений.  | 65000,00 | 58748,00 | 58748,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета района | 65000,00 | 58748,00 | 58748,00 |
| **Мероприятие 4.**Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  Средства бюджета района | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 |
| **Мероприятие 9.**Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному АСФ за обслуживание территории муниципального района в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций  | 929880,00 | 464940,00 | 464940,00 |
| В т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
| Средства бюджета района |  |  |  |
| в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений | 929880,00 | 464940,00 | 464940,00 |
| **Итого по муниципальной программе** | **999980,00** | **528788,00** | **528788,00** |
| В т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |
| Средства бюджета района | 999980,00 | 528788,00 | 528788,00 |
| в т.ч. средства межбюджетных трансфертов поселений | 929880,00 | 464940,00 | 464940,00 |



Начальник отдела по делам ГО и ЧС Н.Н. Лазарев

Оценка результатов реализации муниципальной программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны и мероприятий по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения на территории Кировского муниципального района Ленинградской области»

за 2016 год

| Nп/п | Задачи,направленныена достижениецели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 2016 г. | Достигнутое значение показателя за 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет района | Другие источники  | Бюджет района | Другие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1.  | **Задача 1**Реализация системы мер по подготовке руководящего состава, специалистов и населения к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  | 65000,00 |  | 58548,00 |  | **Показатель 1**80/Подготовка руководящего состав ГО и РСЧС | Чел.руб. |  | 8065000,00 | Выполнено на 100%.Экономия 6252,00 руб. |
| 2 | **Задача 3**Совершенствование системы оповещения руководящего ГО, РСЧС и населения, создание системы мониторинга ЧС | 5100,00 |  | 5100,00 |  | **Показатель 1**0/Оплата услуг мобильной связи отдела по делам ГО и ЧС | 0руб. |  | 05100,00 | Выполнено на 100% |
| 3. | **Задача 5**Участие в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района | 929880,00 |  | 464940,00 |  | **Показатель 1**0/Оплата услуг по муниципальному контракту профессиональному АСФ за обслуживание территории муниципального района в виде АС и ДНР при возникновении чрезвычайных ситуаций | 0руб. |  | 0929880,00 | Смотри пояснитель-ную записку |

Начальник отдела по делам ГО и ЧС Н.Н. Лазарев

РЕАЛИЗАЦИЯ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Кировского муниципального района Ленинградской области

за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование заказчика, объекта и его местонахождение, подрядчик** | **Источник финансирова-ния** | **Годы строительст-ва** | **Проектная мощность** | **Сметная стоимость** **(тыс.руб.)** | **Остаток на 01.01.2016 г.****(тыс. руб.)** | **План на 2016 г. (тыс. руб.)** | **Фактически выполненный объем** **(тыс. руб.)****за 2016 год** | **Фактический ввод мощности** |
|  |  |  |  | **КВ** |  **СМР** | **КВ** | **СМР** |  | **КВ** | **СМР** |  |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области;«Строительство фельдшерско-акушерского пункта дер.Горы Кировского района Ленинградской области» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, д. Горы, ул. Косая, 19ООО «Эксплуатация» (контракт расторгнут по решению суда)ООО "СМП №375" (заключен новый контракт на завершение строительства объекта).  | Бюджет Ленинградс-кой области (областной бюджет) и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (местный бюджет)ДЦП «Социальное развитие села на 2009-2012 годы» | 2012 - 2017 | - | 17278,94618 | 12511,61851+5499,999 | 2726,01183 | 2726,01183  | 2726,01183 – остатки 2014 | 2726,01183 | 2726,01183 | - |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области;«Строительство средней общеобразовательной школы на 600 учащихся г. Шлиссельбург» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Пролетарская, дом № 37»( Заказчиком МКУ «УКС» направлены исковые заявления в Арбитражный суд о расторжении МК и о взыскании неустойки и причиненных убытков)  | Бюджет Ленинградс-кой области (областной бюджет) и бюджет Кировского муниципального района Ленинградской области (местный бюджет)ДЦП «Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011 – 2015 годы» | 2012 – 2017  | 600 | На 2012 год15000,00 -областной бюджет и 3750,00 -местный бюджет, на 2013 год 157750,00 – областной бюджет и 39437,00 местный бюджет,на 2014 год184124 – областной бюджет и 46031 местный бюджет | 419868,75675 | 307265,86141 | 307265,86141 | 222664,85336 (кроме того 76763,71532 – остатки 2014 г.) | 0,00 | 0,00 | - |
| муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Кировского муниципального района Ленинградской области;«Организация реконструкции детского сада на 55 мест г. Шлиссельбург», по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г. Шлиссельбург, ул. Первого Мая, д. 6.(Муниципальный контракт расторгнут с ООО «ССТ» Проведены аукционные процедуры. Заключен новый муниципальный контракта с ООО «УНР-27"). | Бюджет Киров ского муниципаль-ного района Ленинградс-кой области (местный бюджет)ибюджет Ленинградс-кой области (областной бюджет)ДЦП «Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 гг» | 2013-2017 | 55 | 38572,00000 – областной бюджет и 9643, 00000 местный бюджет | 39985,39138 | 11421,37925 | 11421,37925 | 11421,37925 – остатки 2014г. | 7274,79125 | 7274,79125 |  |

Примечания:

1) Включаются объекты с наибольшими объемами инвестиций;

2) В случае включения объекта в федеральную целевую программу указать ее наименование.

Директор МКУ «УКС» А.И.Суворов