## Лист1
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | с 24.06.2019 |  | по | 2019-06-28
№ п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[7 empty] | начало | окончание
1 | г.Кировск | ПС 517 | ЛР ЛД-11, ВЛ-110кВ Дубровская-11, проверка РЗиА после реконструкции на 2СШ-110кВ и Т-2 | г.Кировск |  |  | 2019-06-24 08:47 | 2019-06-28 17:48 | Без отключения потребителей
3 | г.Кировск | ТП-126 | РУ-0,4 кВ ввод Т-1 - замена ЩО-70 КР Т-0105 | г.Кировск | РУС (дизельная), столовая интернат, почта, ТЕЛЕ-2 |  | 24.06.2019 09:00 | 24.06.2019 16:50 | Резерв отсутствует
4 | ООО "Люксэнергомонтаж" | РП-11 | РУ-6кВ. Произвести перезаводку КЛ-6кВ из яч.8 в яч.10. | п.Мга |  |  | 24.06.2019 10:00 | 24.06.2019 13:00 | Без отключения потребителей
5 | г.Отрадное | ТП-11. | ВЛ-0,4кВ л.1, произвести капитальный ремонт. | п.Мга | ч/с ул.Челюскинцев д.1-10 | 20 | 24.06.2019 10:00 | 24.06.2019 16:00 | Резерв отсутствует
7 | ООО "Люксэнергомонтаж" | РП-11 | РУ-6кВ яч.8. Произвести демонтаж МВ, монтаж ВВ, монтаж реле РС83-А2.0, наладку смонтированного оборудования . | п.Мга |  |  | 24.06.2019 11:00 | 28.06.2019 17:00 | Без отключения потребителей
8 | г.Отрадное | п. Мга. ТП-11. | РУ-0,4кВ, Т-1, РУ-6кВ. Произвести капитальный ремонт. | п.Мга | ч/с ул.Челюскинцев д.1-10,43,45; ул.Шмидта д.43; ул.Пионерская д.1-5; ул.Северная д.29, 31, 33; Советский пр.17,29,47,49,51; ул.Лесная д.18,20 | 50 | 24.06.2019 09:02 | 24.06.2019 17:03 | Резерв отсутствует
9 | г.Кировск | ТП-109 | завести ВЛ-0.4 кВ от ТП-109 в РУ-0.4 кВ согласно схеме | г.Кировск | Сад-во "ГРЭС-8" 1-ый надел | 300 | 25.06.2019 08:00 | 25.06.2019 16:50 | Резерв отсутствует
10 | г.Кировск | ПС-382 | ОРУ-110кВ Т-1 Проверка защит трансформатора | г.Кировск |  |  | 25.06.2019 09:00 | 26.06.2019 17:00 | Без отключения потребителей
11 | г.Кировск | ТП-111 | Т-1 - замена Т-1 КР | г.Кировск | Сад-во "Клен" | 150 | 25.06.2019 09:00 | 25.06.2019 16:00 | Резерв отсутствует
12 | ООО "СЗЭСМ" | ТП-549. | РУ-10кВ IIСШ. Произвести заводку и подключение КЛ-10кВ. | г.Отрадное |  |  | 25.06.2019 09:00 | 25.06.2019 17:00 | Перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
13 | ООО "Энергоконтроль" | ТП-506. | РУ-0,4кВ IСШ. Произвести работы по установке технических учетов электрической энергии. | г.Отрадное | КНС-2 ввод; гос.сектор ул.Железнодорожная д.21; ул.Советская д.21,23,17. | 500 | 25.06.2019 10:00 | 25.06.2019 14:00 | Резерв отсутствует
15 | г.Кировск | ТП-714 | РУ-10кВ, Т-1, произвести техническое обслуживание: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 200 | 2019-06-25 16:47 | 25.06.2019 08:47 | Резерв отсутствует
16 | г.Кировск | Ф.207 ПС Ладога ВЛ-6 кВ | установка временной опоры ,замена провода в пролете между оп.№8 до Оп.№9. замена провода в пролете между оп.№17 до Оп.№17/1. | г.Кировск | Вышка сотовой связи, СНТ "ГРЭС-8" (1,2 наделы), СНТ "Победа", СНТ "Клен", СНТ "Связист", СНТ "Маяк", "Маяк-1", "Маяк-3". | 1300 | 2019-06-26 08:00 | 2019-06-26 17:00 | Резерв отсутствует
17 | г.Кировск | ТП-715 | РУ-10кВ, Т-1, произвести техническое обслуживание: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 150 | 26.06.2019 08:48 | 26.06.2019 16:48 | Резерв отсутствует
20 | г.Кировск | ТП-142 | РУ-6 кВ яч № 1 - замена концевой муфты КР-2033 | г.Кировск |  |  | 26.06.2019 09:00 | 26.06.2019 16:40 | без отключения потребителей
21 | г.Кировск | ТП-141 | ТП-141 РУ-6 кВ яч № 3 - замена концевой муфты КР-236 | г.Кировск |  |  | 26.06.2019 09:00 | 26.06.2019 16:40 | Без отключения потребителей
23 | г.Кировск | ТП-716 РУ-10кВ, Т-1 | произвести техническое обслуживание: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований | п.Синявино | СНТ "Восход" | 200 | 27.06.2019 08:49 | 27.06.2019 16:49 | Резерв отсутствует
25 | г.Кировск | ТП-143 | РУ-6 кВ - замена ВН яч № 2 - КР Т-105 | г.Кировск | Поликлиника, маг-н "5", вневед.охрана, гос./сектор ул. Северная д.15,7,17,2,4,5,6,9,5-а,13. | 1200 | 28.06.2019 09:00 | 28.06.2019 16:40 | Резерв отсутствует
26 | г.Отрадное | ТП-11. | п. Мга. ВЛ-0,4кВ л.1. Произвести капитальный ремонт. | п.Мга | ч/с ул.Челюскинцев д.1-10. | 20 | 28.06.2019 10:00 | 28.06.2019 16:00 | Резерв отсутствует
27 | г.Кировск | ВЛ-6 кВ Ф.728-03 | Произвести установку ПКУ | г.Кировск | ул. Набережная д.78-112, 84В, 56-76, 54-112, 9-43, 24-64; Автостоянка 2площадка; АЗС "ПТК"; АЗС "ЛИНОС"; Шиномонтаж | 272 | 28.06.2019 09:20 | 28.06.2019 15:10 | Резерв отсутствует