## Лист1
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  | с | 2019-10-21 | по | 2019-10-25
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[6 empty] | начало | окончание
1 | ПС Ладога Вф-105 | проверка ТМ | г.Кировск | "Крафтум" | - | 21.10.19 09:00 | 21.10.19 17:00 | Резерв отсутствует
4 | ТП-3957 | РУ-6/0,4 кВ; Т-1 Техническое обслуживание | г.Кировск | "Бустермет" | - | 21.10.19 09:00 | 21.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
5 | ТП-705 | Т-1, РУ-10кВ Произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | п.Синявино | СНТ "Восход" | 300 | 21.10.19 09:00 | 21.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
6 | ТП-15 | РУ-6/0,4кВ, Т-1 Произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | Музей "Орешек" | - | 21.10.19 10:00 | 21.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
8 | ТП-6 | РУ-0,4кВ IСШ. Произвести ревизию рубильников, чистку опорных изоляторов, ревизию контактных, болтовых соединений, нанесение диспетчерских наименований. | п.Мга | д/сад (Донецкая-13); Комсомольский пр. д.117; Ленинградский пр.д.14-38;ул.Железнодорожная д.79;Комсомольский пр.д.100(1ввод) | 300 | 21.10.19 12-30 | 21.10.19 17:00 | Резерв отсутствует
9 | ТП-6 | Т-1, произвести уборку от пыли, ревизию болтовых соединений. | п.Мга | д/сад (Донецкая-13); Комсомольский пр. д.117; Ленинградский пр.д.14-38;ул.Железнодорожная д.79;Комсомольский пр.д.100(1ввод) | 300 | 21.10.19 12:30 | 21.10.19 17:00 | Резерв отсутствует
10 | ПС Ладога Вф-104,112,113 | проверка ТМ | г.Кировск | З-д Ладога | - | 21.10.19 09:00 | 21.10.19 17:00 | Перевод питания
11 | ТП-408 . | РУ-10кВ.яч.1, произвести замену ВН. (Персонал ООО "СЗЭСМ"). | п.Павлово | - | - | 22.10.19 09:00 | 22.10.19 18:00 | Без отключения потребителей
12 | РП-2 | РУ-10кВ СШ-1 Произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | - | - | 22.10.19 09:00 | 22.10.19 17:00 | Перевод питания
13 | ТП-419 | оп.№107 ВЛ-10кВ ф.729-05 Замена арматуры, замена провода ВЛ-10кВ | п.Павлово | Набережная р.Мги (левая сторона) д.2-38; Ленпроспект д.105-190; Хвойный пер-к д. 3; ч/с ул.Сосновая д.1-48; ул.Полевая д.1-20; Чернореченкий пер-к д.21-30,Мгинский пер. д.2-18;Чернореченский пер. д.1-15;ул.Песочная д.1-40. | 400 | 22.10.19 09:30 | 22.10.19 16:30 | Резерв отсутствует
14 | ф.720-07 | Врезка новой ВЛ-6кВ, МТП-6/0,4кВ. Персонал ООО Псковсельхозэнерго. | п.Мга | АЗС (Маяковская д.4); "Балттрансрегмион";ЧП "Андреева"; ЧП "Якушек"; Лесничество; Штаб ГО; ч/с пер. Водопроводный д.12-20; ул. Абсолямова д.32-41; ул.Пушкинская д.32-76; ул.Димитрова д.16-54; ул.Синявинская д.22-46; ул.Тосненская д.12-65; ул.Пулковская д.12-58; ул.Маяковская д.27,43,44,75,81,83,85;ул.Волховская д.15-38; ул. Песочная д.21-29; ул.Заречная д.1-34;.ул.Колпинская д.1-39,45-67,26; Ш.Революции д.4,23-53,87-55,26,28,38а,38б,40-48,48а;89-123; пер.Овражный д.1-10;ул.Южная д.8; ул.Заречная д.21; ул.Мирошниченко д.7. | 1200 | 22.10.19 10:00 | 22.10.19 17:00 | Резерв отсутствует
15 | ТП -18 | РУ-6/0.4кВ 1СШ, Т-1 Техническое обслуживание | п.им.Морозова | ООО "Исток" | - | 22.10.19 10:00 | 22.10.19 16:00 | Перевод питания
16 | ТП-31 | РУ-0,4кВ. Произвести ревизию болтовых соединений. | п.Мга | ч/с Лесной пер-к д.1,3,5,7,9,11,21,28; ул.Челюскинцев д.28-46,29,35,41; Комсомольский пр-т д.31-69,32-38,44; ул.Дзержинского д.20-24,37-41; | 200 | 22.10.19 11:00 | 22.10.19 15:00 | Резерв отсутствует
17 | ТП-44 | РУ-0.4кВ 1 с.ш. Монтаж УУ Т-1 (ЭК) | п.им.Морозова | ул.Хесина д.10; Спортивная д.10,12;ул.Ладожская д.44,47 | 200 | 22.10.19 11:30 | 22.10.19 15:30 | Резерв отсутствует
18 | ф.729-04 | оп.№91-92 ВЛ-10кВ ф.729-04. Установка подставной опоры, замена голого провода, замена реклоузера ПП-382. Персонал ООО РИЭСК-СПб | п.Павлово | ДРСУ;п.Мостопоезд;автосервис;"Невская линия";РРС;ТНС"Невская отрада;ул.Рождественская д.1-54;ул.Светлая д.1-43;ул. Петрушинская д.1-30;ул.Благодатная д.1-19;ул.Речная д.1-38;пер.Зеленый д.1-21;ул.Отрадная д.1-56;ул.Тихая д.1-13,пер.Садовый д.1-10;ул.Ивановская д.1-24;ул.Питерская д.12-34,4 Советский пр. д.1-42; 1 линия д.77,83;4 Советский пр.(коттеджи);Петрушинский хутор;ЖСК "Петрушинское поле";ЖСК "Невская отрада";д.Петрушино. | 1000 | 23.10.19 09:00 | 23.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
19 | РП-2 | РУ-10кВ СШ-2 Произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | Стройка "СИГМА" | - | 23.10.19 09:00 | 23.10.19 17:00 | Резерв отсутствует
20 | ТП-704 | Т-1, РУ-10кВ Произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | п.Синявино | СНТ "Восход" | 300 | 23.10.19 09:00 | 23.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
21 | ТП-135 А | РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1. Техническое обслуживание | г.Кировск | Барс-2 (2 ввод) | - | 23.10.19 10:00 | 23.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
22 | ТП-18 | РУ-6/0.4кВ 2СШ, Т-2 Техническое обслуживание | п.им.Морозова | - | - | 23.10.19 10:00 | 23.10.19 16:00 | Перевод питания
23 | ТП-44 | РУ-0.4кВ 2с.ш. Монтаж УУ Т-2 (ЭК) | п.им.Морозова | - | - | 23.10.19 11:30 | 23.10.19 15:30 | Перевод питания
24 | ТП-419 | оп.№107 ВЛ-10кВ ф.729-05. Замена арматуры, замена провода ВЛ-10кВ | п.Павлово | Набережная р.Мги (левая сторона) д.2-38; Ленпроспект д.105-190; Хвойный пер-к д. 3; ч/с ул.Сосновая д.1-48 ; ул.Полевая д.1-20; Чернореченкий пер-к д.1-30;Мгинский пер. д.2-18;ул. Песочная д.1-40. | 400 | 24.10.19 09:00 | 24.10.19 17-00 | Резерв отсутствует
25 | ТП-547 | Произвести реконструкцию оборудования РУ-10кВ. (Персонал ООО "РИЭСК СПб") | г.Отрадное | "Волго-Балт-Связь"; ТЦ; Невская линия; ч/с Заозёрная; ул.Кирпичная д.11;Наб.р.Тосно; ул.Танкистов д.21; ул.Леншоссе д.110,73; | 55 | 24.10.19 09:00 | 24.10.19 18:00 | Резерв отсутствует
26 | КТП-135Б | РУ-6кВ,РУ-0.4кВ,Т-1 Техническое обслуживание | г.Кировск | Барс-2 (1 ввод) | - | 24.10.19 09:00 | 24.10.19 16:00 | Резерв отсутствует
27 | ТП-31 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1, произвести Т.О.: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | ООО "Сторге" | - | 24.10.19 09:20 | 24.10.19 16:20 | Резерв отсутствует
28 | ТП-43 . | РУ-0.4кВ 1с.ш. Монтаж УУ Т-1 (ЭК) | п.им.Морозова | - | - | 24.10.19 14:00 | 24.10.19 16:00 | Перевод питания
29 | ТП-3903 | РУ-0,4кВ. Произвести ревизию болтовых соединений, рубильников. | д.Сологубовка | д.Сологубовка д.2/1 | 5 | 25.10.19 10:00 | 25.10.19 13:00 | Резерв отсутствует
30 | ТП-68 | РУ-6/0.4кВ, Т-1 Техническое обслуживание | п.им.Морозова | Пром. Зона. |  | 25.10.19 10:00 | 25.10.19 14:00 | Резерв отсутствует
31 | ТП-3904 | РУ-0,4кВ. Произвести ревизию болтовых соединений, рубильников. | д.Сологубовка | ул.Полевая д.2,18 | 5 | 25.10.19 10:00 | 25.10.19 13:00 | Резерв отсутствует