## Лист1
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  | с | 2020-01-27 | по | 2020-01-31
№ п/п | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[6 empty] | начало | окончание
1 | ТП-200 | ТП-200 РУ-6/0,4 кВ I СШ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | ул.Набережная д.-17(1ввод) | _ | 27.01.2020 09:00 | 27.01.2020 16:00 | Перевод питания
2 | ТП-120 | Новое строительство ВЛИ-0,4кВ ТП-120 Л-12 | г.Кировск | _ | _ | 27.01.2020 08:55 | 31.01.2020 15:50 | Без откл. Потребителей.
3 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 15 Профконтроль | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 16:00 | Перевод питания
4 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 02 Профконтроль | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 16:00 | Без откл. Потребителей.
5 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 24 СВ-10 кВ Профконтроль | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 16:00 | Без откл. Потребителей.
6 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 03 Профконтроль | г.Шлиссельбург | НССЗ | _ | 2020-01-27 09:09 | 2020-01-27 16:00 | Перевод питания
7 | ТП-532. | Выправка опор ВЛИ-0,4кВ л.№3 | г.Отрадное | _ | _ | 2020-01-27 09:10 | 2020-01-27 16:00 | Без откл. Потребителей.
8 | ТП-566-ТП-584. | Откопка места повреждения КЛ-10кВ, монтаж соединительных муфт, закопка траншеи | г.Отрадное | _ | _ | 2020-01-27 09:10 | 2020-01-31 16:00 | Без откл. Потребителей.
9 | ТП-53 | РУ-6 кВ яч № 6; Т-2 - демонтаж шлейфов КЛ-10 кВ | г.Шлиссельбург | ч/с Староладожский канал д.158-180; БУС Волго-Балт (резерв) | 50 | 2020-01-27 10:00 | 2020-01-27 16:00 | Резерв отсутствует.
10 | ТП-744 | ВЛИ-0.4кВ от ТП-744 Л-4 Монтаж провода СИП. ООО "РИЭСК" | п. Новый Быт | ул. Вокзальная д.1-25 | 30 | 2020-01-27 10:00 | 2020-01-27 16:30 | Резерв отсутствует.
11 | ТП-527 | РУ-0,4кВ, Т-1. Произвести уборку оборудования от пыли, протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений. | г.Отрадное | ч/с Офицерская дорожка д.1-27; Безымянный пер. д.1-12; 1 линия д.50-86; 2 линия д.41-99; Международный пр. д.1-31; 1 Советский пр. д.13-30 | 250 | 2020-01-27 09:00 | 2020-01-27 16:00 | Резерв отсутствует.
12 | ТП-5н | камера Т-1, РУ-0.4кВ 1с.ш., 3с.ш. Техническое обслуживание. | п.им.Морозова | _ | _ | 2020-01-27 10:00 | 27.01.2020 16:00
13 | ф. 524-04 участок от ТП-3753 | присоединение на опоре №53 ф. 524-04 шлейфов (ОВЛ-10 кВ от оп.22 до оп. 53 ВЛ-10 кВ ф. 524-04) | п.Назия | _ | _ | 28.01.2020 08:00 | 28.01.2020 17:15 | Перевод питания
14 | ТП-501 | Произвести в/в испытания, присоединение вновь проложенного КЛ-10кВ (ПС-207 ф.13- ТП-501). (Персонал ООО "Электромонтаж 54"). | г.Отрадное | _ | _ | 28.01.2020 08:00 | 28.01.2020 18:00 | Перевод питания
15 | ф.728-03 | ВЛ-10 кВ в точке врезке ф.728-03 опора 1 принадлежащий АО"ЛОЭСК" установка реклоузера | г.Кировск | "Невский пятачек";ул.Набережная д.66-102;43-112;АЗС ПТК;АЗС "Линос";"ЛенОптТорг". | 100 | 28.01.2020 08:30 | 28.01.2020 18:30 | Резерв отсутствует.
16 | ТП-514 | Произвести отсоединение действующей и присоединение вновь построенной КЛ-10кВ ТП-514-516. (Персонал ООО "Олтон +"). | г.Отрадное | МТС, гаражи, СНТ" Союз-Чернобыль", СНТ" Огородник", СНТ" Львовские Лужки". | 500 | 28.01.2020 09:00 | 2020-01-28 16:00 | Резерв отсутствует.
17 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 21 Профконтроль | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2020-01-28 09:00 | 2020-01-28 16:00 | Перевод питания
18 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 13 Профконтроль | г.Шлиссельбург | _ | _ | 2020-01-28 09:00 | 2020-01-28 16:00 | Перевод питания
19 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 18 Профконтроль | г. Шлиссельбург | _ | _ | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 16:00 | Перевод питания
20 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 19 Профконтроль | г. Шлиссельбург | _ | _ | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 16:00 | Без откл. Потребителей.
21 | ТП-144 | I СШ РУ-6;0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | Нотариус, д/с №36, Магнит, ИП "Вивчар", ул. Набережная д.9-В, 11 (к.1,2), ул. Энергетиков д.6, | 350 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
22 | ТП-111 | РУ-10 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | СНТ "Восход" | Сад-во | 150 | 28.01.2020 09:00 | 28.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
23 | Ф.524-04 | ВЛЗ-10 Ф524-04 на ТП-3809 Чистка трассы. | п.Назия | Скважины, КОС, ул. Челюскина д.1-15: ул. Западная д.4-12; ул.Парковая д.30,32,39,41; ул. Речная д.3-5; дер. Карловка; дер. Н. Карловка | 300 | 28.01.2020 09:30 | 28.01.2020 16:30 | Резерв отсутствует.
24 | ТП-554 | РУ-10кВ IIСШ, Т-2, РУ-0,4кВ IСШ. Произвести уборку оборудования от пыли, протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений. | г.Отрадное | ФОК (ввод №1), гаражи, котельная ул. Гагарина (ввод №2), ул. Гагарина д.10,14 (кв.1-324) | _ | 28.01.2020 10:00 | 28.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
25 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 06 Профконтроль | г. Шлиссельбург | НССЗ | _ | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 16:00 | Перевод питания
26 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 04 Профконтроль | г. Шлиссельбург | _ | _ | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 16:00 | Перевод питания
27 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-1 СШ 10 кВ яч.№ 17 Профконтроль | г. Шлиссельбург | Фермерское хозяйство | _ | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 13:00 | Резерв отсутствует.
28 | ТП-146 | присоединение КЛ-0.4 кВ ввод 2 в ГРЩ-0.4 кВ Кировского политехнического техникума и в ТП-146 РУ -0.4кВ СШ2 | г.Кировск | Лицей (учебный корпус), база, садоводство, ИП "Филонов", мед. Центр, стоянка, ул. Ладожская д.3,9; ул. Новая д.38-А; БПС-15 | 400 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
29 | ТП-144 | ТП-144 II СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-2 - техническое обслуживание | г.Кировск | Детский сад №36 (2ввод), ул. Набережная д.7 11 (к.2) | 250 | 29.01.2020 09:00 | 29.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
30 | ПС-517 | ПС-517 КРУН-2 СШ 10 кВ яч.№ 20 Профконтроль | г. Шлиссельбург | ООО "Нефтегазгеодезия", кафе, "Эко экспресс сервис",Красный тракт-40. | _ | 29.01.2020 13:00 | 29.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
31 | ТП-186 | I СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | Рэмос Альфа, Плитонит | _ | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
32 | ТП-703 | ТП-703 РУ-10 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | СНТ "Восход" | Садоводство | 150 | 30.01.2020 09:00 | 30.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
33 | ТП-508 | РУ-0,4кВ IСШ, Т-1. Произвести уборку оборудования от пыли, протирку изоляторов, протяжку болтовых соединений. | г.Отрадное | ч/с 4 линия д.1-21; 5 линия д.1-21; 6 линия д.1-20; 7 линия д.1-35; пр. Ленсовета д.20-39 | 100 | 30.01.2020 10:00 | 30.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
34 | ТП-43 | РУ-6/0.4кВ 1с.ш., 2с.ш., камера Т-1, Т-2 Техническое обслуживание. | п.им.Морозова | Гор.больница | _ | 30.01.2020 10:00 | 30.01.2020 16:00 | Резерв отсутствует.
35 | ТП-200 | РУ-6/0,4 кВ II СШ; Т-2 - техническое обслуживание | г.Кировск | ул. Набережная д.17(2ввод) | _ | 31.01.2020 09:00 | 31.01.2020 16:00 | Перевод питания
36 | ТП-432. | Выправка опор. оп.№10-оп.№18 ВЛ-0,4кВ л.№1 | п. Павлово | ч/с ул. Речная д.1-39; ул. Благодатная д.1-19 | 50 | 31.01.2020 09:30 | 31.01.2020 15:30 | Резерв отсутствует.