## Кировск
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | с | 2018-12-03 | по | 2018-12-07
ООО "Фактор Лайт"; ООО "Энергия"; ООО "Интерпром"; ООО "Энергоконтроль"+ ООО "Аркуда"= 5 подрядных организаций
№ п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[7 empty] | начало | окончание
1 | Кировск | ф.727-03 | КЛ-6кВ от ТП-4 РУ-6кВ ЯЧ-4 до ТП-7 РУ-6кВ ЯЧ-7 перезавести КЛ в ЯЧ-5 | г.Шлиссельбург | - | - | 03.12.2018 09:00 | 03.12.2018 17:00 | Перевод питания
2 | Отрадное | ТП-551 | ВЛ-0,4кВ л.-1 произвести чистку трассы, выправку опор. | г.Отрадное | 11 линия д.1-20,12 линии д.1-17.57;13 линия д.1-37 | 130 | 03.12.2018 09:00 | 03.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
3 | Отрадное | ТП-415 | Т.О. РУ-0,4кВ, Т-1 | п.Павлово | Старое шоссе д.45-51; Набережная р.Невы д.1-30 | 80 | 03.12.2018 09:00 | 03.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
4 | Отрадное | ТП-551 | ВЛ-0,4кВ л.-2 произвести замену провода. | г.Отрадное | 13 линия от пр.Ленсовета до ул.Лесная д.1-16 | 30 | 03.12.2018 10:00 | 03.12.2018 17:00 | Резерв отсутствует
5 | Кировск | КТП-3294 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 оп № 1; Л-2 оп № 1 - установка мачтового рубильника | п.Концы | ч/с ул.Плитная д.1-9; ул.Речная д.1-6; ул.1 и 2-я Кирпичная д.1-11 | 40 | 03.12.2018 10:00 | 03.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
6 | Кировск | ТП-160 | I СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | Ул.Набережная д.5; ул.Энергетиков д.6,12; | 500 | 03.12.2018 10:00 | 03.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
7 | ООО "СЛК Энерго" | РП-11 | РУ-6кВ яч.13. Произвести монтаж ВН. | п.Мга | - | - | 03.12.2018 10:00 | 07.12.2018 16:00 | Без отключения потребителей
8 | Кировск | ПС-382 | ЗРУ-6 кВ яч. 3 Осмотр, дефектовка защитных устройств (шторки) | г.Кировск | - | - | 03.12.2018 10:00 | 07.12.2018 12:00 | Перевод питания
9 | Кировск | ТП-170,ТП-133 | Ремонт КЛ-6 кВ с разработкой котлована ,монтажом соединительных муфт | г.Кировск | - | - | 03.12.2018 08:00 | 07.12.2018 16:00 | Без отключения потребителей
10 | ООО "Энергоконтроль" | ТП-185 до ТП-182 | Перезаводка КЛ-6кВ от в КТП-182В в яч.№3. | г.Кировск | - | - | 03.12.2018 10:00 | 03.12.2018 15:00 | Без отключения потребителей
11 | Кировск | ТП-3426 | Чистка трассы ВЛ-0.4 кв Л-5 | г.Кировск | - | - | 03.12.2018 08:30 | 03.12.2018 16:30 | Без отключения потребителей
12 | Отрадное | ТП-419 | Т.О. РУ-0,4кВ, Т-1 | п.Павлово | ч/с Садоводство наб. р.Мга д.1-12; ул.Сосновая д. 1-9; ул.Хвойная д.2-8; ул.Чернореченская д.1-6 | 40 | 04.12.2018 09:00 | 04.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
13 | Отрадное | ТП-16 | ВЛ-0,4кВ л.-2 Произвести чистку трассы, перетяжку провода. | п.Мга | Ул. Матросова д.1-10; ул. Песочная д.1-5 | 15 | 04.12.2018 09:00 | 04.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
14 | Кировск | КТП-3294 | ВЛ-0,4 кВ Л-1; Л-2 - установка опор КР - 0074 | п.Концы | ч/с ул.Плитная д.1-9; ул.Речная д.1-6; ул.1 и 2-я Кирпичная д.1-11 | 40 | 04.12.2018 10:00 | 07.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
15 | Кировск | ТП-145 | I СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-1 - техническое обслуживание | г.Кировск | Банк; д/сад "Ягодка"(1 ввод); ул.Ладожская д.8, 10; БПС д.11 | 300 | 04.12.2018 10:00 | 04.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует д/сад перевод питания
17 | Кировск | ТП-41 | Т.О.РУ-10кВ, РУ-0,4кВ, Т-1,2: чистка изоляции, подтяжка контактных соединений, нанесение диспетчерских наименований. | г.Шлиссельбург | - | - | 04.12.2018 09:00 | 04.12.2018 17:00 | Без отключения потребителей
18 | Кировск | ПС-727 | Т.О. КРУН-6 кВ яч.№ 6 | г.Шлиссельбург | - | - | 04.12.2018 10:00 | 04.12.2018 12:00 | Перевод питания
19 | ООО "Реновация" | ТП-141 | РУ-6 кВ - подлючение КЛ-6 кВ | г.Кировск | Д/сад №2; ул.Молодежная д.4,6; БПС д.2,4; ул.Набережная д.1 корп. 4,5, д.3 ; | 800 | 04.12.2018 10:00 | 04.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
20 | Отрадное | ТП-547 | оп.7 ВЛ-0,4кВ л.-1 . Произвести монтаж мачтового рубильника. | г.Отрадное | За р.Тосно поселок д.1-13; левая сторона Леншоссе д.1-10 | 40 | 05.12.2018 08:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
21 | Энергострой | ТП-108 | КР ОВЛ-6кВ | г.Кировск | Садоводство |  | 05.12.2018 09:00 | 05.12.2018 17:00 | Резерв отсутствует
23 | Кировск | ф.727-03 | КЛ-6кВ от ТП-7 РУ-6кВ ЯЧ-7 до ТП-4 РУ-6кВ ЯЧ-5 перезавести КЛ в ЯЧ-5 | г.Шлиссельбург | КНС | - | 05.12.2018 09:00 | 05.12.2018 17:00 | Перевод питания
24 | Отрадное | ТП-557 | РУ-10кВ яч.1 . Произвести ремонт концевой муфты. | г.Отрадное | Ул. Железнодорожная д.17 | 200 | 05.12.2018 09:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
25 | Отрадное | ТП-404 | Т.О.РУ-0,4кВ, Т-1 | п.Павлово | Пер.Горский д.1-5 | 10 | 05.12.2018 09:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
26 | Отрадное | ТП-551 | ВЛ-0,4кВ л.-2.Произвести замену провода. | г.Отрадное | 13 линия от пр.Ленсовета до ул.Лесная д.1-39 | 40 | 05.12.2018 10:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
27 | ООО "Мастер Групп" | ф. 720-13 | оп.27 ВЛ-6кВ . Произвести подключение временной МТП 6/0,4 кВ в районе ТП-10. | п.Мга | МБОУ Мгинская СОШ; Магнит; Фикс-прайс; Финагина; Фисташка; м-н "5";РКС Энерго; торг.комплекс ; ИП Михайлова; магазмн "Мастер"; ч/с ул. Железнодорожная д.5-45,47-55,43-44,36,30,28,53; Советский пр-т д. 13-53,49-51,55-58, 17,29,47; ул. Дзержинского д. 2,14,16,37-45,24-30,3-7; ул. Лесная д.18,20,3-23,6-20; ул. Челюскинцев д.3-25,4-24,43,45; ул. Шмидта д.3-29,4-22,43; ул. Пионерская д.3-25,4-24; ул. Северная д.29,31,33; ул. Моховая д.1-10; Комсомольский пр. д.31-45; ул. Хвойная д.1-9; ул. Мира д.9,9/2,7/1 | 300 | 05.12.2018 10:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
28 | Отрадное | ТП-559 | РУ-0,4кВ яч.4. Произвести ревизию контактных соединений. | г.Отрадное | Ул.Лесная д.1 (2 ввод), 5; торговый центр (2 ввод); м-н "Самое-то"; | 40 | 05.12.2018 10:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует
29 | Кировск | ТП-160 | Т.О. II СШ РУ-6/0,4 кВ; Т-2 | г.Кировск | Стройплощадка БПС | - | 05.12.2018 10:00 | 05.12.2018 16:00 | Без отключения потребителей
32 | Отрадное | ТП-551 | ВЛ-0,4кВ л.-2 . Произвести замену провода. | г.Отрадное | 13 линия от пр.Ленсовета до ул.Лесная д.1-39 | 40 | 07.12.2018 10:00 | 07.12.2018 16:00 | Резерв отсутвует
33 | ООО СвязьЭнергоСтрой" | ф.729-05 | ВЛ-10кВ . Произвести чистку трассы. | п.Павлово | - | - | 07.12.2018 09:00 | 07.12.2018 16:00 | Без отключения потребителей
34 | Кировск | ф.Лдг-207 | ВЛИ-0,4 кВ - подключение абонентов | г. Кировск | - | - | 07.12.2018 10:00 | 07.12.2018 16:00 | Без отключения потребителей
35 | ООО "Электромонтаж" | ф.730-22 | оп.9 ВЛ-10кВ . Произвести монтаж РЛК, с последующим подключением КЛ-10кВ до проектируемой КТП | г.Отрадное | ООО "РВС"; Пер.Невский д.1-5; Леншоссе д.5, 5а; 1,2,3 Линии д.1-10; ч/с по 2-й линии в сторону 3-го Советского пр-та (четная сторона) д.1-15; по 2-й линии в сторону Международного пр-та д.1-15; ул.Офицерская дорожка д.1-5; по Международному пр-ту до Невы д.1-8 | 70 | 07.12.2018 09:00 | 07.12.2018 17:00 | Резерв отсутствует
36 | Кировск | ТП-125 | РУ-0,4 кВ подключение ТТ | г.Кировск | редакц.газеты "Ладога"; магазин "1000 мелочей"; Телеинком; ул.Пионерская д.1-2; ул.Новая д.3; Аптека; служба 112; МЧС; редакц.газеты "Ладога"; ул.Пионерская д.1-3 | 300 | 05.12.2018 10:00 | 05.12.2018 16:00 | Резерв отсутствует

## Тосно
Информация опроведении плановых работ на электросетевых объектах, связанных с отключением социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
|  |  |  | с | 2018-09-24 | по | 2018-09-30
№ п/п | РЭС, подрядчик | Электросетевой объект, на котором проводятся плановые работы | Вид работ (причина) | Населенный пункт | Социально-значимые объекты, объекты жизнеобеспечения | Количество населения, чел. | Дата и время проведения плановых работ |  | Меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов, объектов жизнеобеспечения
[7 empty] | начало | окончание
1 | РЭС Тосно | ТП-94 | Т.О. оборудования РУ-0,4кВ 1СШ | г. Тосно | ул. Боярова д. 2, 3; Д/сад №1 | 240 | 24.09.18 14:00 | 24.09.18 17:00 | Резерв отсутствует
2 | РЭС Тосно | ТП-94 | Т.О. Т-1 | г. Тосно | - | 0 | 24.09.18 09:30 | 24.09.18 13:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"
3 | РЭС Тосно | ТП-29 | Т.О. оборудования РУ-0,4кВ 1СШ | г. Тосно | - | 0 | 24.09.18 13:00 | 24.09.18 16:00 | Перевод питания в ГРЩ потребителя
4 | РЭС Тосно | ТП-29 | ТО Т-1 | г. Тосно | - | 0 | 24.09.18 09:00 | 24.09.18 13:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"
5 | ООО "Аркуда" | ТП-75 | Ремонт отмостки, ремонт балкона, покраска металлоконструкций, восстановление кирпичной кладки наружных стен | г. Тосно | - | 0 | 24.09.18 10:00 | 30.09.18 18:00 | Без отключения
6 | РЭС Тосно | ТП-29 | ТО оборудования РУ-0,4кВ 2СШ | г. Тосно | - | 0 | 25.09.18 13:00 | 25.09.18 16:00 | Перевод питания в ГРЩ потребителя
7 | РЭС Тосно | ТП-29 | ТО Т-2 | г. Тосно | - | 0 | 25.09.18 09:00 | 25.09.18 13:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"
8 | РЭС Тосно | РП-3 | ТО оборудования РУ-6кВ 1СШ | п. Гладкое | ул. Центральная д. 10,12,13,15; ул. Ручейная д. 3, 5, 7-17; ул. Дачная д. 1-12; ул. Инженерная д. 2-16; Д/сад | 140 | 25.09.18 14:00 | 25.09.18 17:00 | Резерв отсутствует
9 | РЭС Тосно | ТП-5 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | г. Никольское | - | 0 | 25.09.18 09:00 | 25.09.18 17:00 | Без отключения
10 | РЭС Тосно | ТП-21 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | г. Никольское | - | 0 | 25.09.18 09:00 | 25.09.18 17:00 | Без отключения
11 | ООО "Аркуда" | ТП-5 | Ремонт помещений РУ-0,4кВ, Т-1, Т-2 | п. Форносово | ул. Пионерская д. 4, 1; ул. Новолисинская д. 12-15, 17, 19, 20, 22, 23; ул. Погинская д. 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29; ул. Новгородская д. 2-9, 11, 13, 15, 16, 14, 20, 45, 43, 41, 39, 17-19, 21, 23, 25, 31, 49; ул. Ленинградская д. 3-6, 8, 8А, 10-13, 15, 16, 18, 20, 25; ул. Павловское шоссе д. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | 294 | 25.09.18 13:30 | 25.09.18 17:00 | Резерв отсутствует
12 | РЭС Тосно | ТП-51 | Корректировка схем, уборка помещений, территории вокруг ТП | г. Никольское | - | 0 | 25.09.18 09:00 | 25.09.18 17:00 | Без отключения
13 | РЭС Тосно | ТП-94 | Т.О. оборудования РУ-0,4кВ 2СШ | г. Тосно | ул. Боярова д. 2, 13, 15, 17; ул. Победы д. 5 | 360 | 26.09.18 09:30 | 26.09.18 13:00 | Резерв отсутствует
14 | РЭС Тосно | ТП-94 | ТО Т-2 | г. Тосно | - | 0 | 26.09.18 14:00 | 26.09.18 17:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"
15 | РЭС Тосно | РП-3 | ТО оборудования РУ-6кВ 2СШ | п. Гладкое | ул. Школьная д. 2,11; ул. Центральная д. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 25/1, 26/1, 26/2; ул. Лесная д. 1-16 | 60 | 26.09.18 14:00 | 26.09.18 17:00 | Резерв отсутствует
16 | РЭС Тосно | ТП-240 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | п. Красный Бор | - | 0 | 26.09.18 09:00 | 26.09.18 17:00 | Без отключения
17 | РЭС Тосно | ТП-225 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | п. Красный Бор | - | 0 | 26.09.18 09:00 | 26.09.18 17:00 | Без отключения
18 | РЭС Тосно | ТП-241 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | п. Красный Бор | - | 0 | 26.09.18 09:00 | 26.09.18 17:00 | Без отключения
19 | РЭС Тосно | ТП-207 | Корректировка схем, обновление диспетчерских наименований, уборка помещений, территории вокруг ТП | п. Красный Бор | - | 0 | 26.09.18 09:00 | 26.09.18 17:00 | Без отключения
20 | РЭС Тосно | ТП-23 | Т.О. оборудования РУ-0,4-10кВ 1 и 2 СШ | г. Тосно | ул. Островского д. 1А, 3, 5; ул. Чехова д. 5, 7 | 1000 | 27.09.18 14:00 | 27.09.18 17:30 | Резерв отсутствует
21 | ООО "Аркуда" | ТП-23 | Заделка потолочных швов в РУ-0,4-10кВ 1 и 2 СШ | г. Тосно | ул. Островского д. 1А, 3, 5; ул. Чехова д. 5, 7 | 1000 | 27.09.18 14:00 | 27.09.18 17:30 | Резерв отсутствует
22 | РЭС Тосно | ТП-22 | Т.О. Т-2 | г. Никольское | - | 0 | 27.09.18 14:00 | 27.09.18 17:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"
23 | РЭС Тосно | ТП-22 | Т.О. оборудования РУ-0,4кВ 2СШ | г. Никольское | ул. Октябрьская д. 2, 3, 4, 8, 9. | 600 | 27.09.18 10:00 | 27.09.18 14:00 | Резерв отсутствует
24 | РЭС Тосно | ТП-47 | Замена разрядников на ВЛ-6кВ ф.199-23 к ТП-47 | г. Никольское | ул. Песчаная д. 1-32; ул. Полевая д. 19-58 | 108 | 27.09.18 09:30 | 27.09.18 12:00 | Резерв отсутствует
25 | РЭС Тосно | ТП-13 | Т.О. оборудования РУ-0,4кВ, тр-р | г. Никольское | ул. Первомайская д. 4, 6, 8; КНС, д/сад | 360 | 28.09.18 11:00 | 28.09.28 15:00 | Резерв отсутствует
26 | РЭС Тосно | ТП-15 | Т.О. оборудования РУ-0,4кв 1СШ | г. Никольское | пр-кт. Советский д. 194; ул. Первомайская д. 12. | 280 | 28.09.18 10:00 | 28.09.18 14:00 | Резерв отсутствует
27 | РЭС Тосно | ТП-15 | Т.О. Т-1 | г. Никольское | - | 0 | 28.09.18 14:00 | 28.09.18 16:00 | Перевод питания в сети АО "ЛОЭСК"